## Dashboard
Team-III 每週工作報告 ¦ 2026 W37 ｜ Dashboard
報告說明：本檔為 Anderson KM 精確度／Rerank 補登獨立版本；其他成員頁籤保留原始資料作參照。
# | 任務 | 負責人 | 優先 | 進度 | 交付至（SharePoint） | 備註
T1 Agent開發進度更新
Anderson | 追蹤L3~L5各模組開發里程碑與整合進度 | Anderson | High |  | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam | 每週追蹤開發里程碑
Patty | 同步Amarisoft/Anritsu設備Agent整合進度 | Patty | High |  | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam | 每週追蹤開發里程碑
T2 POC結束後優先導入哪個Agent評估環境之討論
Sam | 主持討論並確認戰略方向 | Sam | High |  | 驗證三部/專案計畫 | 等待POC結束後啟動
Patty | 提供設備端視角與可行性評估 | Patty | High |  | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam | 等待POC結束後啟動
Anderson | 提供系統整合視角與風險分析 | Anderson | High |  | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam | 等待POC結束後啟動
T3 CSIT System驗證申請系統
Patty | 系統設計、開發、測試與上線維運 | Patty | Mid |  | 驗證三部/專案計畫 | 建置與優化CSIT系統驗證申請流程
T4 設備預約系統
Patty | 系統維運、功能改進與異常處理 | Patty | Mid |  | 驗證三部/專案計畫 | 設備預約系統日常維運
T5 KM資料庫優化
Patty | Neo4j圖譜結構與節點分類優化 | Patty | Mid |  | 驗證三部/KM | Neo4j + Qdrant 效能調校
Anderson | Qdrant向量索引、Rerank與檢索評分驗證 | Anderson | Mid | 90 | 驗證三部/KM | Qwen3 active；評分可呈現；Golden qrels 尚待補齊
T6 LLM選型
Jimmy | 評估候選模型、制定評估指標與基準測試 | Jimmy | Mid |  | 驗證三部/AI訓練教材-L3 | 評估並選定適合FDE的LLM模型
Alf | 整合評估結果與成本效益分析 | Alf | Mid |  | 驗證三部/AI訓練教材-L3 | 評估並選定適合FDE的LLM模型
T7 評估openVitamin功能分析
Alf | 工具鏈分析與整合可行性評估 | Alf | Mid |  | 驗證三部/AI訓練教材-L3 | 分析openVitamin工具鏈與整合可行性
Jimmy | 技術對接與風險識別 | Jimmy | Mid |  | 驗證三部/AI訓練教材-L3 | 分析openVitamin工具鏈與整合可行性
T8 Sub2Api建置
Alf | API架構設計、開發與文件編寫 | Alf | Mid |  | 驗證三部/專案計畫 | 建立Sub2Api接口服務

## Patty
Team-III 個人週報 ｜ Patty ｜ 2026 July
▸ 請填寫「預計完成日」「實際完成日」「進度(%)」「交付路徑」，進度將連動至Dashboard ▸ T# 編號對應開發計劃分頁，請與開發計劃進度保持一致 ▸ 有不在專案開發計劃的工作，請自行新增於下方額外任務區 ▸ 完成後請上傳至SharePoint | [9 empty] | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
任務群組 | T# | 任務 | 預計完成日 | 實際完成日 | 進度狀態 | 進度(%) | 交付至（SharePoint） | 交付路徑 | 備註 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
T1
| T1 | 同步Amarisoft/Anritsu設備Agent整合進度 | 2026-08-15 |  |  | 60 | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam |  | 每週追蹤開發里程碑
T1-B1
| T1-B1 | 對話流程設計（Amarisoft設備Agent） | 2026-08-22 |  |  | 0 | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam |  | T1 設備整合
T1-B2
| T1-B2 | 異常處理流程（Anritsu設備Agent） | 2026-08-25 |  |  | 0 | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam |  | T1 設備整合
T1-C1
| T1-C1 | 設備預約模組串接 | 2026-08-28 |  |  | 0 | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam |  | T1 設備整合
T1-C2
| T1-C2 | 設備狀態查詢模組串接 | 2026-08-30 |  |  | 0 | 驗證三部/Agent AI導入計劃_Sam |  | T1 設備整合
T3
| T3 | 系統設計、開發、測試與上線維運 | 2026-09-30 |  |  | 40 | 驗證三部/專案計畫 |  | T3 CSIT System 全權負責
T3-A1
| T3-A1 | CSIT系統架構設計 | 2026-08-25 |  |  | 0 | 驗證三部/專案計畫 |  | T3 系統開發
T3-A2
| T3-A2 | 資料庫設計 | 2026-09-01 |  |  | 0 | 驗證三部/專案計畫 |  | T3 系統開發
T3-B1
| T3-B1 | 申請流程設計 | 2026-09-05 |  |  | 0 | 驗證三部/專案計畫 |  | T3 系統開發
T3-B2
| T3-B2 | 審核流程設計 | 2026-09-08 |  |  | 0 | 驗證三部/專案計畫 |  | T3 系統開發
T4
| T4 | 系統維運、功能改進與異常處理 | 2026-12-31 |  |  | 50 | 驗證三部/專案計畫 |  | T4 設備預約系統 全權負責
T4-A1
| T4-A1 | 設備預約系統架構設計 | 2026-08-25 |  |  | 0 | 驗證三部/專案計畫 |  | T4 設備預約系統
T5-B1
| T5-B1 | 知識入庫流程設計 | 2026-09-05 |  |  | 0 | 驗證三部/KM |  | T5 KM 優化
T5-K2
| T5-K2 | 專家經驗收集 | 2026-08-22 |  |  | 0 | 驗證三部/KM |  | T5 KM 優化
【額外任務 - 不在專案開發計劃範圍，請自行新增】
| E01 |  |  |  |  | 0
| E02 |  |  |  |  | 0
| E03 |  |  |  |  | 0
| E04 |  |  |  |  | 0
| E05 |  |  |  |  | 0
| E06 |  |  |  |  | 0
| E07 |  |  |  |  | 0
| E08 |  |  |  |  | 0

## Anderson
Team-III 個人週報 ｜ Anderson ｜ 2026 W37（KM 精確度／Rerank 補登）
本份僅記錄 KM 文件精確度評分、Rerank、lifecycle hard filter 與 fallback 驗證；CSIT 工作另列 W38。 | [9 empty] | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
任務群組 | T# | 任務 | 預計完成日 | 實際完成日 | 進度狀態 | 進度(%) | 交付至（SharePoint） | 交付路徑 | 備註 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
W37 補登｜KM 搜尋精確度與 Rerank
KM整合工作 | KM-W37-01 | 文件精確度評分與離線 evaluator | 2026 Q4 |  | 已完成第一版／Golden qrels 待補 | 85 | 驗證三部/KM | score breakdown、Recall/Precision/MRR/nDCG 設計 | 分數是排序／品質訊號，不宣稱答案正確率 | 不以單一分數取代多項指標
KM整合工作 | KM-W37-02 | Qwen3-Reranker-0.6B 整合與 fallback | 2026 Q4 |  | RUNTIME_VALIDATED | 90 | 驗證三部/KM | PR #57；Qwen3 model identity；active search task | hard filter → rerank；異常回退 baseline | 不以模型可載入取代搜尋成效驗收
KM整合工作 | KM-W37-03 | 真實搜尋來源卡評分呈現 | 2026 Q4 |  | USER_VISIBLE_VALIDATED | 90 | 驗證三部/KM | chat.html／Vue score markers | 評分與 citation/source 綁定呈現 | 不新增無來源答案正確率
KM整合工作 | KM-W37-04 | Lifecycle hard filter 與受控 reindex | 2026 Q4 |  | RUNTIME_VALIDATED | 100 | 驗證三部/KM | 4,001 points；mismatch=0 | Draft／非 current 不進 rerank | 不讓分數抵銷 ACL/lifecycle

## Jimmy
Team-III 個人週報 ｜ Jimmy ｜ 2026 July
▸ 請填寫「預計完成日」「實際完成日」「進度(%)」「交付路徑」，進度將連動至Dashboard ▸ T# 編號對應開發計劃分頁，請與開發計劃進度保持一致 ▸ 有不在專案開發計劃的工作，請自行新增於下方額外任務區 ▸ 完成後請上傳至SharePoint | [9 empty] | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
任務群組 | T# | 任務 | 預計完成日 | 實際完成日 | 進度狀態 | 進度(%) | 交付至（SharePoint） | 交付路徑 | 備註 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
T6
| T6 | 評估候選模型、制定評估指標與基準測試 | 2026-08-31 |  |  | 30 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T6 LLM選型
T6-A1
| T6-A1 | LLM評估架構設計 | 2026-08-20 |  |  | 0 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T6 LLM選型
T6-B1
| T6-B1 | 評估流程設計 | 2026-08-25 |  |  | 0 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T6 LLM選型
T6-K1
| T6-K1 | 評估指標訪談（設備/測試團隊） | 2026-08-15 |  |  | 0 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T6 LLM選型
T6-K3
| T6-K3 | 使用情境訪談 | 2026-08-25 |  |  | 0 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T6 LLM選型
T7
| T7 | 技術對接與風險識別（OpenVitamin） | 2026-08-31 |  |  | 30 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 OpenVitamin 評估
T7-06
| T7-06 | 與內部系統整合架構規劃 | 2026-08-15 |  |  | 50 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 技術評估
T7-07
| T7-07 | 五大應用場景流程設計 | 2026-08-15 |  |  | 60 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 技術評估
T10
| T10 | AI工具操作訓練（Neo4j/Qdrant） | 2026-09-15 |  |  | 0 | 驗證三部/教育訓練 |  | T10 教育訓練
【額外任務 - 不在專案開發計劃範圍，請自行新增】
| E01 |  |  |  |  | 0
| E02 |  |  |  |  | 0
| E03 |  |  |  |  | 0
| E04 |  |  |  |  | 0
| E05 |  |  |  |  | 0
| E06 |  |  |  |  | 0
| E07 |  |  |  |  | 0
| E08 |  |  |  |  | 0

## Alf
Team-III 個人週報 ｜ Alf ｜ 2026 July
▸ 請填寫「預計完成日」「實際完成日」「進度(%)」「交付路徑」，進度將連動至Dashboard ▸ T# 編號對應開發計劃分頁，請與開發計劃進度保持一致 ▸ 有不在專案開發計劃的工作，請自行新增於下方額外任務區 ▸ 完成後請上傳至SharePoint | [9 empty] | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
任務群組 | T# | 任務 | 預計完成日 | 實際完成日 | 進度狀態 | 進度(%) | 交付至（SharePoint） | 交付路徑 | 備註 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
T6-B2
| T6-B2 | 成本效益分析流程設計 | 2026-08-28 |  |  | 0 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T6 LLM選型
T6-K2
| T6-K2 | 候選模型文件收集 | 2026-08-20 |  |  | 0 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T6 LLM選型
T7
| T7 | 工具鏈分析與整合可行性評估 | 2026-08-31 |  |  | 30 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 OpenVitamin 全權負責
T7-01
| T7-01 | OpenVitamin 系統功能模組分析 | 2026-08-08 |  |  | 60 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 技術評估
T7-02
| T7-02 | 原生架構深度分析 | 2026-08-12 |  |  | 50 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 技術評估
T7-03
| T7-03 | 與內部系統整合架構規劃 | 2026-08-15 |  |  | 50 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 技術評估
T7-04
| T7-04 | OpenVitamin vs 未來幢平台 vs 自建方案 | 2026-08-19 |  |  | 40 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 技術評估
T7-05
| T7-05 | 五大應用場景流程設計 | 2026-08-15 |  |  | 60 | 驗證三部/AI訓練教材-L3 |  | T7 技術評估
T8
| T8 | API架構設計、開發與文件編寫 | 2026-09-30 |  |  | 20 | 驗證三部/專案計畫 |  | T8 Sub2Api 全權負責
T8-01
| T8-01 | Sub2Api系統架構規劃 | 2026-08-05 |  |  | 70 | 驗證三部/專案計畫 |  | T8 Sub2Api
T8-02
| T8-02 | REST API規格定義 | 2026-08-08 |  |  | 70 | 驗證三部/專案計畫 |  | T8 Sub2Api
T8-03
| T8-03 | 資料模型設計 | 2026-08-08 |  |  | 60 | 驗證三部/專案計畫 |  | T8 Sub2Api
T8-04
| T8-04 | API處理流程設計 | 2026-08-10 |  |  | 60 | 驗證三部/專案計畫 |  | T8 Sub2Api
T8-05
| T8-05 | 認證授權流程設計 | 2026-08-10 |  |  | 60 | 驗證三部/專案計畫 |  | T8 Sub2Api
【額外任務 - 不在專案開發計劃範圍，請自行新增】
| E01 |  |  |  |  | 0
| E02 |  |  |  |  | 0
| E03 |  |  |  |  | 0
| E04 |  |  |  |  | 0
| E05 |  |  |  |  | 0
| E06 |  |  |  |  | 0
| E07 |  |  |  |  | 0
| E08 |  |  |  |  | 0

## Sam
Team-III 個人週報 ｜ Sam ｜ 2026 July
▸ 請填寫「預計完成日」「實際完成日」「進度(%)」「交付路徑」，進度將連動至Dashboard ▸ T# 編號對應開發計劃分頁，請與開發計劃進度保持一致 ▸ 有不在專案開發計劃的工作，請自行新增於下方額外任務區 ▸ 完成後請上傳至SharePoint | [9 empty] | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
任務群組 | T# | 任務 | 預計完成日 | 實際完成日 | 進度狀態 | 進度(%) | 交付至（SharePoint） | 交付路徑 | 備註 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
T2
| T2 | 主持討論並確認戰略方向 | 2026-08-31 |  |  | 30 | 驗證三部/專案計畫 |  | 等待POC結束後啟動
T2-A1
| T2-A1 | 評估環境架構規劃 | 2026-08-20 |  |  | 0 | 驗證三部/專案計畫 |  | T2 戰略討論
T2-B1
| T2-B1 | 決策流程設計 | 2026-08-22 |  |  | 0 | 驗證三部/專案計畫 |  | T2 戰略討論
T2-K1
| T2-K1 | 利害關係人需求訪談 | 2026-08-15 |  |  | 0 | 驗證三部/專案計畫 |  | T2 需求訪談
T10
| T10 | 部門AI導入策略與資源協調 | 2026-09-30 |  |  | 0 | 驗證三部/教育訓練 |  | T10 教育訓練統籌
【額外任務 - 不在專案開發計劃範圍，請自行新增】
| E01 |  |  |  |  | 0
| E02 |  |  |  |  | 0
| E03 |  |  |  |  | 0
| E04 |  |  |  |  | 0
| E05 |  |  |  |  | 0
| E06 |  |  |  |  | 0
| E07 |  |  |  |  | 0
| E08 |  |  |  |  | 0

## T1開發計劃
T1開發計劃｜Agent開發進度更新
負責人：Anderson, Patty ｜ 建立日期：2026-07-31 | [11 empty] | ▸ 請填入實際檔案路徑或 SharePoint 連結 | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
階段 | 子階段 | 任務編號 | 任務名稱 | 任務說明 | 交付產出 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 開發狀態 | 進度(%) | 備註 | 交付路徑 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
系統架構設計
系統架構設計 | 架構規劃 | T1-A1 | 系統架構規劃 | 整體多層Agent架構設計，包含L1-L5分層定義與職責分工 | 系統架構圖文件 | Anderson | 2026-08-15 |  |  | 0
系統架構設計 | 架構規劃 | T1-A2 | 技術選型評估 | 評估Neo4j/Qdrant/對話引擎技術可行性 | 技術評估報告 | Anderson | 2026-08-20 |  |  | 0
系統流程設計
系統流程設計 | 流程設計 | T1-B1 | 對話流程設計 | User→L1→L2→L3/L4/L5流程與路由邏輯 | 流程圖文件 | Patty | 2026-08-22 |  |  | 0
系統流程設計 | 流程設計 | T1-B2 | 異常處理流程 | L4異常分析與升級流程設計 | 異常處理流程圖 | Patty | 2026-08-25 |  |  | 0
知識工程與需求訪談
知識工程與需求訪談 | 需求訪談 | T1-K1 | 專家訪談規劃 | Matt/Issa設備操作情境訪談 | 訪談大綱與問題清單 | Anderson | 2026-08-10 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 需求訪談 | T1-K2 | 設備參數矩陣建立 | Amarisoft/Anritsu設備參數矩陣建立 | 設備參數矩陣文件 | Patty | 2026-08-18 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 需求訪談 | T1-K3 | 現有SOP收集與數位化 | 收集並數位化現有操作SOP文檔 | 數位化SOP文件 | Anderson | 2026-08-25 |  |  | 0
開發現迭代任務
開發現迭代任務 | 開發任務 | T1-D1 | L3 Supervisor Agent實作 | L3 Supervisor Agent程式開發與單元測試 | L3 Agent程式碼 | Anderson | 2026-09-05 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T1-D2 | L4異常分析Agent實作 | L4異常分析Agent實作與優化 | L4 Agent程式碼 | Anderson | 2026-09-10 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T1-D3 | Amarisoft設備Agent實作 | Amarisoft設備Agent實作 | Amarisoft Agent程式碼 | Patty | 2026-09-12 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T1-D4 | Anritsu設備Agent實作 | Anritsu設備Agent實作 | Anritsu Agent程式碼 | Patty | 2026-09-15 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T1-D5 | L3~L5串接整合 | L3/L4/L5 Agent系統整合測試 | 整合測試報告 | Anderson | 2026-09-20 |  |  | 0
系統整合測試
系統整合測試 | 測試 | T1-T1 | 單元測試 | 各模組單元測試 | 單元測試報告 | Anderson | 2026-09-22 |  |  | 0
系統整合測試 | 測試 | T1-T2 | 整合測試 | 跨模組整合測試驗證 | 整合測試報告 | Patty | 2026-09-28 |  |  | 0
系統整合測試 | 測試 | T1-T3 | UAT使用者驗收測試 | UAT測試與結果確認 | UAT測試報告 | Anderson | 2026-10-05 |  |  | 0
驗收交付標準
驗收交付標準 | 驗收 | T1-V1 | 功能驗收 | 所有規劃功能符合需求規格 | 驗收確認書 | Patty | 2026-10-10 |  |  | 0
驗收交付標準 | 驗收 | T1-V2 | 效能驗收 | 系統效能符合預定標準 | 效能測試報告 | Anderson | 2026-10-12 |  |  | 0
文件化與知識傳承
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T1-Doc1 | 設備操作SOP編寫 | 設備操作標準程序手冊 | 設備操作SOP文件 | Patty | 2026-10-15 |  |  | 0
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T1-Doc2 | Agent使用手冊 | 各層級Agent使用手冊編寫 | Agent使用手冊 | Anderson | 2026-10-18 |  |  | 0
文件化與知識傳承 | 知識庫建置 | T1-Doc3 | 經驗知識庫建置 | Neo4j經驗知識庫建置與資料遷移 | Neo4j知識庫 | Anderson | 2026-10-25 |  |  | 0

## T2開發計劃
T1開發計劃｜Anderson：KM優化與Sub2API建置管理
負責人：Anderson ｜ 計畫基準：2026-08-10 ｜ 本週：2026-W35（08/24～08/28） ｜ 依據：AI KM v2.6與既有驗證紀錄 | [11 empty] | ▸ 請填入實際檔案路徑或 SharePoint 連結 | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
階段 | 子階段 | 任務編號 | 任務名稱 | 任務說明 | 交付產出 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 開發狀態 | 進度(%) | 備註 | 交付路徑 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
KM優化｜本週規劃與基準
KM優化 | 規劃基準 | T1-KM-01 | v2.6範圍與責任校正 | 確認Phase 1 MVP、Owner、前置依賴及12～16週排程；本週所有新增開發均歸屬KM優化。 | v2.6基準與差異評估 | Anderson | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 100 | 本週完成；CSIT Web／DB Schema／Workflow及商業邏輯由Patty負責。 | 01_AI_KM_Phase規劃_v2.6.xlsx；docs/km-modernization/06-v2.6-anderson-scope.md | 以v2.6為唯一規劃基準，保留WP0/WP1歷史並以證據重新歸類。 | 否決沿用舊Phase 0命名或缺證據宣稱完成。
KM優化 | WP0 | T1-KM-02 | WP0 FastAPI Contract正式化 | 新增v1 health/version、統一error envelope與Trace ID，保留Portal、chat、search、report、ingest與A2A相容。 | WP0程式、測試與部署證據 | Anderson | 2026-08-14 | 2026-08-27 |  | 100 | WP0 Production Acceptance與Browser Evidence均PASS；WP0=100% Final Closed。PR #5 delivery attribution保留。 | GitHub agent/wp01-production-rollout；WP0 evidence／CI | 採additive contract與legacy compatibility，避免一次性破壞。 | 否決直接移除或改名既有API。
KM優化｜WP0／WP1可靠性與部署
KM優化 | WP1 | T1-KM-03 | WP1 Job可靠性與回退正式化 | 完成Docker／Redis／Celery設定、queue分流、retry／trace／idempotency、pre-WP01備份及production rollback。 | WP1程式、90 tests、shadow／production回退證據 | Anderson | 2026-08-21 | 2026-08-27 |  | 100 | WP1=100% Final Closed；canonical integration與Production Acceptance已由主管接受。後續nginx activation屬新的production review，不改closure reporting。 | docs/pre-wp01-deployment-record-20260811.md；GitHub agent/wp01-production-rollout | 先備份及shadow回退，再切換真實系統；故障時先回退再修正。 | 否決無checkpoint或未演練rollback就部署。
KM優化 | 維運工具 | T1-KM-04 | restart_kb生命週期安全重構 | 拆分status／restart／deploy；加入env preflight、任務drain、WP0/WP1 Gate、candidate tag與失敗回退。 | 安全腳本、8 tests、runbook與GitHub commit | Anderson | 2026-08-14 | 2026-08-27 |  | 100 | restart_kb pinned deployment tooling與nginx remediation alignment完成；PR #27 activation review仍待主管核准，未執行production reload。 | restart_kb.sh；docs/wp01-lifecycle-runbook.md；commit b33e3983 | 無參數只讀；restart不碰資料服務；deploy須checkpoint與確認碼。 | 否決把重建、重啟與部署混在同一個無確認流程。
KM優化｜下週工作與前置條件
KM優化 | 下週驗收 | T1-KM-05 | WP0／WP1 PR Review與Merge Gate | 補齊rollout PR、Review、CI、durable evidence、文件與回滾驗收，依證據關閉WP。 | PR／CI／Review／Gate checklist | Anderson | 2026-08-21 | 2026-08-27 |  | 100 | WP0/WP1 closure、governance與historical PR disposition已完成；PR #27為後續runtime activation review，保持Draft/Open。 | 預計：GitHub PR與Actions evidence | 把程式完成、測試通過、部署完成與正式驗收分開管理。 | 不以本機或production smoke取代PR Review。
KM優化 | 下週驗收 | T1-KM-06 | restart／deploy shadow演練 | 以隔離stack驗證安全restart、candidate failure、前端恢復與application rollback，不觸碰正式資料。 | shadow演練紀錄與RTO | Anderson | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 100 | shadow restart／candidate failure／application rollback演練已通過；正式維護窗口仍待核准。 | 預計：$HOME/kb-pre-wp01-drills／runbook evidence | 失敗注入與回退必須走和正式環境相同的script路徑。 | 否決直接在production測試--deploy。
KM優化 | 下週前置 | T1-KM-07 | CSIT API Contract與Fake Adapter盤點 | 整理Request／Response、權限、狀態與錯誤碼；依核准Contract規劃AI KM Client／Fake Adapter。 | Contract需求清單與Adapter測試案例 | Anderson | 2026-09-02 |  |  | 0 | 下週開始前置盤點；Patty提供正式CSIT Contract。 | 預計：docs/km-modernization／contract evidence | 跨系統以Contract隔離，Anderson不修改CSIT內部程式。 | 否決AI KM直連CSIT DB或自行推測Schema。
KM優化｜Phase 1後續排程
KM優化 | Phase 1 | T1-KM-08 | Excel Report Parser／Schema Validation | 依正式欄位Schema解析與拒絕錯誤資料，錯誤需可追蹤。 | Parser／Validator與Unit Test | Anderson | 2026-10-29 |  |  | 0 | 依v2.6排程；前置為正式報告欄位Schema。 | 預計：parser／validation modules | 固定程式處理型別與規則，不讓LLM補造正式欄位。 | 不在Schema未核准前承諾完成。
KM優化 | Phase 1 | T1-KM-09 | MarkItDown／Chunk／Embedding正式化 | 整理既有POC、禁止整份文件單一chunk、保留來源並支援重跑。 | RAG pipeline與Unit Test | Anderson | 2026-11-09 |  |  | 0 | 依v2.6排程；沿用現有POC後正式化。 | 預計：RAG／chunk evidence | 先沿用可用POC，再以最低正式規格收斂。 | 否決Phase 1同時重做完整Document Intelligence。
KM優化 | Phase 1 | T1-KM-10 | Qdrant基本向量搜尋正式化 | 依Payload／Chunk／Filter／Version／ACL最低規格完成upsert、search與重跑去重。 | Qdrant collection／search tests | Anderson | 2026-11-18 |  |  | 0 | 依v2.6排程；前置為最低Knowledge Schema。 | 預計：Qdrant evidence | Draft或無權限資料不可被正式查詢。 | 不先改collection再補Schema。
KM優化 | Phase 1 | T1-KM-11 | Neo4j基本GraphRAG正式化 | 依最低Ontology、Node、Relationship與Source規則實作MERGE及查詢。 | GraphRAG／Cypher／重跑測試 | Anderson | 2026-11-27 |  |  | 0 | 依v2.6排程；前置為Ontology與Source規格。 | 預計：Neo4j evidence | 實體關係固定且可追溯，不把整篇文章當知識節點。 | 不在Ontology未定義前自由產生Graph schema。
KM優化 | Phase 1 | T1-KM-12 | TimescaleDB／Portal／Phase 1總驗收 | 12/8完成時序基礎、12/31完成Portal，2027/1/14完成Unit／Integration／Acceptance／Golden Test。 | TimescaleDB、Portal與Phase 1驗收證據 | Anderson | 2027-01-14 |  |  | 0 | 里程碑：TimescaleDB 12/8；Portal 12/31；總驗收2027/1/14。 | 預計：Phase 1 gate evidence | 依前置依賴分段交付，Phase 1整體12～16週。 | 不把尚未開始的後續模組填入虛構進度。
Sub2API｜既有建置成果
Sub2API | 既有建置 | T1-S2A-01 | 隔離部署與模型路由 | 完成Sub2API隔離部署、Test_Local群組、Ollama模型同步及外部路由。 | 部署與模型清單 | Anderson | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 100 | 既有完成，非本週新增開發。 | Sub2API部署紀錄；Test_Local／Ollama | 以群組、渠道與Key分離使用情境。 | 否決硬編碼正式帳密或Token。
Sub2API | 既有建置 | T1-S2A-02 | OpenAI渠道與監控情境 | 完成openAI_wifisit01→WifiSit01_DA40渠道，建立gpt-5.4／gpt-5.4-mini監控情境。 | 渠道設定與健康監控紀錄 | Anderson | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 100 | 既有完成，需持續觀察渠道健康與成本。 | Sub2API channel／monitor設定 | 渠道可用性與帳務可稽核性分開驗收。 | 不以單次請求成功代表正式SLA。
Sub2API | 既有建置 | T1-S2A-03 | 測試訂閱管理情境 | 建立30日零元測試訂閱與有效期情境，確認使用者訂閱狀態。 | 訂閱情境與驗證紀錄 | Anderson | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 100 | 既有完成；零元測試不等於正式商業付款流程。 | Sub2API subscription設定 | 技術訂閱與商業計費必須分開宣稱。 | 否決把測試訂閱描述成正式商業訂閱。
Sub2API｜近期管理計畫
Sub2API | 近期管理 | T1-S2A-04 | 用量歸屬、報表與告警 | 釐清usage_logs.subscription_id關聯，建立群組／渠道／使用者用量核對與額度／到期告警。 | 用量報表與告警驗收案例 | Anderson | 2026-08-21 |  |  | 10 | 已完成缺口分析；下週進入資料關聯與驗收設計。 | 預計：usage／subscription evidence | 用資料關聯與可重現測試驗證歸屬。 | 不在缺少用量證據時啟用正式扣款。
Sub2API | 近期管理 | T1-S2A-05 | TLS／SSRF／Key輪替與群組隔離 | 完成HTTPS、Ollama端點allowlist、最小權限、Key rotation及跨群組隔離測試。 | 安全設定與隔離測試報告 | Anderson | 2026-08-28 |  |  | 10 | 已完成風險評估，待正式執行。 | 預計：security hardening evidence | 安全控制由可配置規則與部署邊界落實。 | 否決在TLS未完成或SSRF allowlist關閉時正式開放。
Sub2API｜正式化與維運排程
Sub2API | 正式化 | T1-S2A-06 | 方案、模型價格與Quota設計 | 依真實用量建立方案矩陣、模型價格、群組配額與成本基線。 | 方案／價格／Quota矩陣 | Anderson | 2026-09-04 |  |  | 5 | 已完成方向評估，待真實用量資料。 | 預計：commercial plan | 先有成本基線，再決定方案與付款整合。 | 不在成本未知時承諾固定價格。
Sub2API | 正式化 | T1-S2A-07 | SLA監控、備份還原與事件Runbook | 建立告警門檻、備份／還原演練、渠道異常與訂閱事件處理流程。 | SLA dashboard與維運Runbook | Anderson | 2026-09-11 |  |  | 5 | 已完成範圍評估，尚未實作。 | 預計：operations runbook | 先建立可觀測性與回復能力，再擴大使用者。 | 不在無備份與事件責任時全面開放。
Sub2API | 正式化 | T1-S2A-08 | 正式驗收與管理交接 | 完成權限、成本、用量、SLA、備份與安全Gate後，建立月度檢查及管理責任。 | 驗收清單與管理交接文件 | Anderson | 2026-09-30 |  |  | 0 | 排程已訂；依前述安全與用量Gate完成後啟動。 | 預計：acceptance／handover evidence | 正式開放以Gate證據決定，不以功能存在決定。 | 不在責任、成本與安全未定義前正式上線。
Formulas:
開發狀態 = IF([實際完成日]<>"",IF([實際完成日]>[預計完成日],"逾期 "&([實際完成日]-[預計完成日])&"天",IF([預計完成日]>[實際完成日],"提前 "&([預計完成日]-[實際完成日])&"天","準時完成")),IF(TODAY()>[預計完成日],"逾期 "&(TODAY()-[預計完成日])&"天（未完成）",IF(([預計完成日]-TODAY())<=3,"接近截止（"&([預計完成日]-TODAY())&"天）",([預計完成日]-TODAY())&"天後到期")))

## T3開發計劃
T3開發計劃｜CSIT System驗證申請系統
負責人：Patty ｜ 建立日期：2026-07-31 | [11 empty] | ▸ 請填入實際檔案路徑或 SharePoint 連結 | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
階段 | 子階段 | 任務編號 | 任務名稱 | 任務說明 | 交付產出 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 開發狀態 | 進度(%) | 備註 | 交付路徑 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
系統架構設計
系統架構設計 | 架構規劃 | T3-A1 | 系統架構設計 | CSIT驗證申請系統整體架構設計 | 系統架構文件 | Patty | 2026-08-25 |  |  | 0
系統架構設計 | 資料庫設計 | T3-A2 | 資料庫設計 | 申請資料與流程資料庫設計 | 資料庫規格文件 | Patty | 2026-09-01 |  |  | 0
系統流程設計
系統流程設計 | 流程設計 | T3-B1 | 申請流程設計 | 驗證申請線上流程設計 | 申請流程圖 | Patty | 2026-09-05 |  |  | 0
系統流程設計 | 流程設計 | T3-B2 | 審核流程設計 | 審核單位審核流程設計 | 審核流程圖 | Patty | 2026-09-08 |  |  | 0
知識工程與需求訪談
知識工程與需求訪談 | 需求訪談 | T3-K1 | 需求訪談 | 使用單位、審核單位需求訪談 | 需求訪談紀錄 | Patty | 2026-08-18 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 瓶頸分析 | T3-K2 | 現有申請流程收集與瓶頸分析 | 收集並分析現有申請流程痛點 | 瓶頸分析報告 | Patty | 2026-08-22 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 需求訪談 | T3-K3 | 表單需求訪談 | 各類申請表單需求訪談與彙整 | 表單需求文件 | Patty | 2026-08-28 |  |  | 0
開發現迭代任務
開發現迭代任務 | 開發任務 | T3-D1 | 系統開發 | CSIT驗證申請系統功能開發 | 系統程式碼 | Patty | 2026-09-20 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T3-D2 | 單元測試 | 各功能模組單元測試 | 單元測試報告 | Patty | 2026-09-25 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T3-D3 | 整合測試 | 跨模組整合測試 | 整合測試報告 | Patty | 2026-10-02 |  |  | 0
系統整合測試
系統整合測試 | 測試 | T3-T1 | UAT測試 | 使用者驗收測試 | UAT測試報告 | Patty | 2026-10-08 |  |  | 0
驗收交付標準
驗收交付標準 | 驗收 | T3-V1 | 功能驗收 | 系統功能驗收確認 | 驗收確認書 | Patty | 2026-10-15 |  |  | 0
文件化與知識傳承
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T3-Doc1 | 操作手冊 | 使用者操作手冊編寫 | 操作手冊文件 | Patty | 2026-10-18 |  |  | 0
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T3-Doc2 | 管理者SOP | 系統管理者標準程序 | 管理者SOP文件 | Patty | 2026-10-22 |  |  | 0

## T4開發計劃
T4開發計劃｜設備預約系統
負責人：Patty ｜ 建立日期：2026-07-31 | [11 empty] | ▸ 請填入實際檔案路徑或 SharePoint 連結 | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
階段 | 子階段 | 任務編號 | 任務名稱 | 任務說明 | 交付產出 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 開發狀態 | 進度(%) | 備註 | 交付路徑 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
系統架構設計
系統架構設計 | 架構規劃 | T4-A1 | 系統架構設計 | 設備預約系統整體架構設計 | 系統架構文件 | Patty | 2026-08-25 |  |  | 0
系統流程設計
系統流程設計 | 流程設計 | T4-B1 | 預約流程設計 | 設備預約取消與排程流程設計 | 預約流程圖 | Patty | 2026-09-01 |  |  | 0
知識工程與需求訪談
知識工程與需求訪談 | 需求訪談 | T4-K1 | 使用者訪談 | 工程師、管理者需求訪談 | 訪談紀錄 | Patty | 2026-08-18 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 問題收集 | T4-K2 | 現有問題收集 | 現有預約問題與痛點收集 | 問題分析報告 | Patty | 2026-08-22 |  |  | 0
開發現迭代任務
開發現迭代任務 | 開發任務 | T4-D1 | 系統開發 | 設備預約系統功能開發 | 系統程式碼 | Patty | 2026-09-15 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T4-D2 | 測試驗證 | 系統測試與驗證 | 測試報告 | Patty | 2026-09-22 |  |  | 0
系統整合測試
系統整合測試 | 測試 | T4-T1 | UAT測試 | 使用者驗收測試 | UAT測試報告 | Patty | 2026-09-28 |  |  | 0
驗收交付標準
驗收交付標準 | 驗收 | T4-V1 | 功能驗收 | 系統功能驗收確認 | 驗收確認書 | Patty | 2026-10-05 |  |  | 0
文件化與知識傳承
文件化與知識傳承 | 文件更新 | T4-Doc1 | 設備預約SOP更新 | 設備預約標準程序更新 | 設備預約SOP | Patty | 2026-10-10 |  |  | 0
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T4-Doc2 | FAQ編寫 | 常見問題與解答編寫 | FAQ文件 | Patty | 2026-10-12 |  |  | 0

## T5開發計劃
T5開發計劃｜KM資料庫優化
負責人：Patty, Anderson ｜ 建立日期：2026-07-31 | [11 empty] | ▸ 請填入實際檔案路徑或 SharePoint 連結 | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
階段 | 子階段 | 任務編號 | 任務名稱 | 任務說明 | 交付產出 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 開發狀態 | 進度(%) | 備註 | 交付路徑 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
系統架構設計
系統架構設計 | 架構規劃 | T5-A1 | 知識架構規劃 | Neo4j/Qdrant混合知識架構規劃 | 知識架構文件 | Jimmy | 2026-08-25 |  |  | 0
系統架構設計 | 效能設計 | T5-A2 | 效能優化設計 | 查詢效能優化架構設計 | 效能優化方案文件 | Anderson | 2026-09-01 |  |  | 0
系統流程設計
系統流程設計 | 流程設計 | T5-B1 | 知識入庫流程設計 | 知識入庫審核流程設計 | 知識入庫流程圖 | Patty | 2026-09-05 |  |  | 0
知識工程與需求訪談
知識工程與需求訪談 | 需求訪談 | T5-K1 | 現有知識架構訪談 | Jimmy/Patty現有知識架構訪談 | 訪談紀錄與分析報告 | Jimmy | 2026-08-15 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 經驗收集 | T5-K2 | 專家經驗收集 | Matt/Issa專家經驗收集 | 專家經驗文件 | Patty | 2026-08-22 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 缺口分析 | T5-K3 | 知識缺口分析 | 現有知識庫缺口分析 | 知識缺口分析報告 | Anderson | 2026-08-28 |  |  | 0
開發現迭代任務
開發現迭代任務 | 開發任務 | T5-D1 | Neo4j優化 | Neo4j圖資料庫優化 | 優化後Neo4j系統 | Anderson | 2026-09-10 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T5-D2 | Qdrant優化 | Qdrant向量檢索優化 | 優化後Qdrant系統 | Patty | 2026-09-15 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 開發任務 | T5-D3 | 系統整合 | Neo4j/Qdrant整合串接 | 整合測試報告 | Anderson | 2026-09-22 |  |  | 0
系統整合測試
系統整合測試 | 測試 | T5-T1 | 效能測試 | 優化後系統效能測試 | 效能測試報告 | Anderson | 2026-09-28 |  |  | 0
驗收交付標準
驗收交付標準 | 驗收 | T5-V1 | 效能驗收 | 查詢效能達標驗收 | 驗收確認書 | Patty | 2026-10-05 |  |  | 0
文件化與知識傳承
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T5-Doc1 | Neo4j知識圖譜操作手冊 | Neo4j操作與維護手冊 | Neo4j操作手冊 | Anderson | 2026-10-10 |  |  | 0
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T5-Doc2 | Qdrant向量檢索操作手冊 | Qdrant操作與維護手冊 | Qdrant操作手冊 | Patty | 2026-10-12 |  |  | 0
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T5-Doc3 | 知識貢獻SOP | 知識入庫與貢獻標準程序 | 知識貢獻SOP | Jimmy | 2026-10-15 |  |  | 0

## T6開發計劃
T6開發計劃｜LLM選型
負責人：Jimmy, Alf ｜ 建立日期：2026-07-31 | [11 empty] | ▸ 請填入實際檔案路徑或 SharePoint 連結 | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
階段 | 子階段 | 任務編號 | 任務名稱 | 任務說明 | 交付產出 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 開發狀態 | 進度(%) | 備註 | 交付路徑 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
系統架構設計
系統架構設計 | 架構規劃 | T6-A1 | 評估架構設計 | LLM評估指標與架構設計 | 評估架構文件 | Jimmy | 2026-08-20 |  |  | 0
系統流程設計
系統流程設計 | 流程設計 | T6-B1 | 評估流程設計 | LLM候選模型評估流程設計 | 評估流程圖 | Jimmy | 2026-08-25 |  |  | 0
知識工程與需求訪談
知識工程與需求訪談 | 需求訪談 | T6-K1 | 評估指標訪談 | Sam/主管評估指標訪談 | 訪談紀錄 | Jimmy | 2026-08-15 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 文件收集 | T6-K2 | 候選模型文件收集 | 收集各候選LLM模型技術文件 | 模型技術文件彙整 | Alf | 2026-08-20 |  |  | 0
知識工程與需求訪談 | 情境訪談 | T6-K3 | 使用情境訪談 | 各單位LLM使用情境訪談 | 使用情境分析報告 | Jimmy | 2026-08-25 |  |  | 0
開發現迭代任務
開發現迭代任務 | 評測任務 | T6-D1 | 模型評測 | 候選LLM模型基準測試 | 評測結果數據 | Alf | 2026-09-10 |  |  | 0
開發現迭代任務 | 評估任務 | T6-D2 | 綜合評估 | 多維度綜合評估分析 | 評估分析報告 | Jimmy | 2026-09-18 |  |  | 0
系統整合測試
系統整合測試 | 測試 | T6-T1 | 評估報告審查 | LLM評估報告審查會議 | 審查會議紀錄 | Sam | 2026-09-25 |  |  | 0
驗收交付標準
驗收交付標準 | 驗收 | T6-V1 | 評估報告驗收 | LLM評估報告驗收確認 | 驗收確認書 | Sam | 2026-10-02 |  |  | 0
文件化與知識傳承
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T6-Doc1 | LLM評估報告 | LLM選型評估完整報告 | LLM評估報告文件 | Jimmy | 2026-10-08 |  |  | 0
文件化與知識傳承 | 文件編寫 | T6-Doc2 | 選型建議書 | LLM最終選型建議書 | 選型建議書 | Alf | 2026-10-12 |  |  | 0

## T7開發計劃
T7 評估openVitamin功能分析與引進計劃 ｜ 專業軟體開發顧問框架 ｜ 2026 July
建立：2026-07-31 負責：Alf, Jimmy ｜ 專業顧問框架：系統架構設計 → 系統流程設計 → 知識工程與需求訪談 → 開發現迭代任務 → 系統整合測試 → 驗收交付標準 → 文件化與知識傳承 ｜ 請填寫I欄與K欄 | [11 empty] | ▸ 請填入實際檔案路徑或 SharePoint 連結 | ▸ 本週的關鍵技術判斷？為什麼這樣決定？ | ▸ 本週否決過AI的哪個建議？為什麼？
階段 | 子階段 | 任務編號 | 任務名稱 | 任務說明 | 交付產出 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 開發狀態 | 進度(%) | 備註 | 交付路徑 | 關鍵判斷 | 否決AI記錄
Phase 1｜系統架構設計
系統架構設計 | 系統功能分析 | T7-01 | OpenVitamin 系統功能模組分析 | 依據 v4/v2/V10/V20 報告，分析系統功能模組、API界面、資料流、Plugin擴充機制 | 系統功能分析報告_v5（更新整合版） | Alf | 2026-08-08 |  |  | 60 | 需整合所有版本
系統架構設計 | 原生架構分析 | T7-02 | OpenVitamin 原生架構深度分析 | 分析核心引擎、Plugin機制、數據隔離架構、安全模型、擴充性 | 原生架構分析報告_v3 | Alf | 2026-08-12 |  |  | 50
系統架構設計 | 整合架構規劃 | T7-03 | 與內部系統整合架構規劃 | 評估與 Amarisoft gNB、Anritsu MT8000A、Neo4j、Qdrant 的整合點 | 整合架構規劃文件 | Alf | 2026-08-15 |  |  | 50 | 需與 Anderson 確認接口
系統架構設計 | 比較架構分析 | T7-04 | OpenVitamin vs 未來幢平台 vs 自建方案架構比較 | 從技術可行性、擴充性、維運成本、Vendor Lock-in 角度進行三方案架構比較 | 三方案架構比較分析報告 | Alf | 2026-08-19 |  |  | 40 | 為主管決策提供技術依據
Phase 2｜系統流程設計
系統流程設計 | 應用場景流程 | T7-05 | 五大應用場景流程設計 | 依據 V20 報告，設計5大應用場景（知識檢索/文件生成/決策輔助/異常分析/系統整合）標準流程 | 應用場景流程圖_v2 | Alf | 2026-08-15 |  |  | 60 | 需與 Jimmy 確認設備端串接流程
系統流程設計 | 技術對接流程 | T7-06 | OpenVitamin 與設備端技術對接流程 | 設計 OpenVitamin 與 Amarisoft REST API、Anritsu SCPI 的技術對接流程（含錯誤處理） | 技術對接流程圖 | Jimmy | 2026-08-12 |  |  | 50 | Jimmy 負責
系統流程設計 | API缺口分析 | T7-07 | API 缺口分析與 Bridging 方案設計 | 盤點 OpenVitamin API 與內部需求缺口，設計 Bridging 中間件方案 | API缺口分析報告 + Bridging方案 | Jimmy | 2026-08-12 |  |  | 50 | Jimmy 負責
系統流程設計 | 評估決策流程 | T7-08 | 主管決策審查流程設計 | 設計從評估結果 → 分析報告 → 引進建議 → 主管核准 → POC 啟動的完整決策流程 | 主管決策審查流程圖 | Alf | 2026-08-26 |  |  | 40
Phase 3｜知識工程與需求訪談 ★ AI Agent 核心基礎
知識工程與需求訪談 | 文件知識萃取 | T7-09 | OpenVitamin 文件知識萃取與結構化 | 從 v4/v2/V10/V20 報告中萃取關鍵知識，結構化為 Neo4j 節點與關係 | Neo4j OpenVitamin 知識圖譜節點 | Alf | 2026-08-12 |  |  | 60 | 餰盤知識地圖
知識工程與需求訪談 | 設備端需求訪談 | T7-10 | Amarisoft/Anritsu 設備端整合需求訪談 | 訪談 Matt（Amarisoft）、Issa（Anritsu），確認設備端整合的技術需求與限制 | 設備端整合需求訪談紀錄 | Jimmy | 2026-08-15 |  |  | 50 | Matt/Issa 參與
知識工程與需求訪談 | 使用者情境訪談 | T7-11 | 內部使用者情境訪談 | 訪談未來潛在使用者（工程師、主管），收集應用情境、期待效益、現有痛點 | 使用者情境訪談紀錄 | Alf | 2026-08-15 |  |  | 50
知識工程與需求訪談 | 比較分析訪談 | T7-12 | OpenVitamin vs 未來幢平台 vs 自建方案訪談 | 訪談相關單位，確認三方案比較維度，建立公平比較基準 | 平台比較分析訪談紀錄 | Alf | 2026-08-19 |  |  | 40
知識工程與需求訪談 | 專家經驗萃取 | T7-13 | Matt/Issa 設備操作專家經驗萃取 | 訪談 Matt/Issa，萃取設備操作判斷邏輯，存入 Neo4j 供 L5 Agent 使用 | Matt/Issa 專家經驗知識庫（Neo4j） | Jimmy | 2026-08-22 |  |  | 40 | ★ 為 L5 Agent 打底的關鍵知識
知識工程與需求訪談 | 評估方法論建置 | T7-14 | AI Agent 評估方法論知識庫建置 | 將此次評估的判斷邏輯、決策依據、比較維度結構化存入 Neo4j | AI Agent 評估方法論知識庫 | Alf | 2026-08-22 |  |  | 40 | 供日後類似專案復用
Phase 4｜開發現迭代任務
開發現迭代任務 | 分析彙編 | T7-15 | 整合評估報告彙編 | 將系統功能分析、原生架構、應用場景、API缺口、風險對策彙編為完整報告 | 整合評估報告V11 | Alf | 2026-08-22 |  |  | 40 | 餰盤產出
開發現迭代任務 | 風險識別 | T7-16 | 技術風險識別與緩解對策 | 識別 Licensing、資安、效能瓶頸、Vendor Lock-in 等技術風險，訂定緩解對策 | 技術風險識別與緩解對策報告 | Jimmy | 2026-08-19 |  |  | 40
開發現迭代任務 | 成本效益分析 | T7-17 | 成本效益分析與 TCO 計算 | 計算引進的總擁有成本（TCO）與預期效益 | 成本效益分析報告（含TCO） | Alf | 2026-08-26 |  |  | 30
開發現迭代任務 | POC規劃 | T7-18 | 技術 POC 規劃 | 若評估建議引進，規劃技術 POC 範圍、成功標準、資源需求 | 技術 POC 規劃文件 | Jimmy | 2026-08-26 |  |  | 30 | 視主管決策決定是否啟動
開發現迭代任務 | 引進建議書 | T7-19 | OpenVitamin 引進建議書 | 整合所有評估結果，產出最終引進建議書（含推薦方案、風險、替代方案、TCO） | OpenVitamin 引進建議書 | Alf | 2026-08-29 |  |  | 20 | T9 核心交付物
Phase 5｜系統整合測試
系統整合測試 | 報告審查 | T7-20 | 完整評估報告內部審查 | Alf + Jimmy 相互審查完整評估報告 | 評估報告審查記錄 | Jimmy | 2026-08-29 |  |  | 20
系統整合測試 | 主管簡報 | T7-21 | 主管決策會議與簡報 | 向主管簡報 OpenVitamin 評估結果與引進建議，獲得正式決策 | 主管決策會議記錄 | Alf | 2026-08-31 |  |  | 0 | T9 最終交付
Phase 6｜驗收交付標準
驗收交付標準 | 交付清單 | T7-22 | 完整交付文件包驗收 | 交付完整文件包：功能分析v5、原生架構v3、整合規劃、三方案比較報告、API缺口報告、引進建議書 | OpenVitamin 評估完整交付包 | Alf | 2026-08-31 |  |  | 0 | T9 最終交付
Phase 7｜文件化與知識傳承 ★ AI Agent 必備
文件化與知識傳承 | 技術SOP | T7-23 | OpenVitamin 技術對接 SOP | 編寫技術對接標準作業程序（含錯誤處理、Recovery步驟） | 技術對接 SOP | Jimmy | 2026-08-29 |  |  | 20 | 知識沉澱
文件化與知識傳承 | 操作手冊 | T7-24 | OpenVitamin 操作手冊 | 編寫內部使用者操作手冊（含帳號管理、故障排除、保養維護） | OpenVitamin 操作手冊 | Alf | 2026-08-31 |  |  | 0
文件化與知識傳承 | 方法論積累 | T7-25 | 評估方法論與比較基準文件 | 將判斷邏輯、決策框架、比較維度結構化存入 Neo4j | AI Agent 評估方法論知識庫 | Alf | 2026-09-05 |  |  | 0 | 存入 Neo4j，供日後復用
文件化與知識傳承 | 完整知識庫 | T7-26 | Neo4j OpenVitamin 完整知識庫建置 | 將功能知識、設備整合知識、評估經驗、判斷邏輯全部存入 Neo4j | Neo4j OpenVitamin 完整知識庫 | Alf | 2026-09-10 |  |  | 0 | ★ 為 L4/L5 Agent 準備的知識基礎
文件化與知識傳承 | 經驗傳承報告 | T7-27 | 評估經驗傳承報告 | 將此次評估的經驗教訓、成功關鍵、風險緩解策略整理為內部傳承文件 | 評估經驗傳承報告 | Alf | 2026-09-15 |  |  | 0 | 知識沉澱與組織學習

## T8開發計劃
⭐ T8 Sub2Api 建置計劃 — 專案時程 ¦ W31 (2026-07)
報告產生：2026-08-03 部門：驗證三部 主責：Alf 目標：2026-09-30
▌ T8 專案時程 | [7 empty] | ▌ 現況痛點 (P1-P5)
階段 | # | 任務名稱 | 負責人 | 預計完成日 | 進度 | 風險 | 交付至 | # | 痛點 | 等級
Phase 0 | T8-1 | POC 測試與設計確認 | Alf | 2026-08-08 | 20% | 低 | 驗證三部/專案計畫 | P1 | 各自獨立無統一管理 | 高
Phase 1 | T8-2 | Core API 核心開發 | Alf | 2026-08-31 | 20% | 中 | 驗證三部/專案計畫 | P2 | 成本不透明 | 高
Phase 2 | T8-3 | AI 平台集成 | Alf / Jimmy | 2026-09-15 | 20% | 中 | 驗證三部/專案計畫 | P3 | 資料安全無保障 | 高
Phase 3 | T8-4 | OpenClaw Agent 整合 | Alf / Sam | 2026-09-22 | 20% | 低 | 驗證三部/專案計畫 | P4 | 工具系統複雜 | 中
Phase 4 | T8-5 | 總測試與上線 | Alf / Sam | 2026-09-30 | 20% | 低 | 驗證三部/專案計畫 | P5 | 合規要求無解 | 高
▌ Sub2Api 解決方案 (S1-S5)
# |  | 解決方案 | 影響
S1 |  | 統一 API 端點 | ✔ 一個接口接入所有AI平台
S2 |  | 多帳號分層管理 | ✔ ChatGPT/Claude/本地LLM 分別 quota
S3 |  | 即時用量監控 | ✔ 每天/每週自動生成用量報表
S4 |  | 預算與限額控制 | ✔ 超過上限自動停用
S5 |  | 資料安全保障 | ✔ 機密資料留本地、Key 嚴管
▌ 系統架構 — 三引擎模式
引擎 | 功能定位 | 核心任務 | 優點
ChatGPT Business 5 | 雲端主力開發引擎 | 程式開發/架構設計/Code Review/RCA | 程式能力強、Root Cause分析精準
Local LLM (GB10+Qwen3.6) | 本地資安驗證引擎 | SAST/DAST/漏洞掃描/日誌分析/CVE | 資料不出廠、可離線、安全合規
sub2API 平台 | 統一管理平台 | 多帳號/用量監控/預算配額/API Key管理 | 透明化管理、控制成本、提升資源效率
▌ 所需資源
類別 | 項目 | 規格 | 數量 | 備註
硬體 | NVIDIA GB10 | GPU 算力128GB+ | 1 | 本地 LLM 模式必備
軟體 | Qwen3.6 大容量模型 | 16GB+ VRAM | 1 | 本地資安驗證使用
網路 | 雙 WAN（客戶端+帳號管理） | 基本網路需求 | 2條 | 確保 API 連線穩定
轉借 | Sub2Api 接手服務 | Docker Compose | 1套 | FastAPI+Redis+PostgreSQL
資安 | API Key 接管管理 | 嚴格管控、不得外流 | — | 核心安全要求
▌ 風險評估
風險題 | 等級 | 說明 | 控制方案
網路中斷或 API 服務故障 | 高 | 骨幹網路中斷或 API 服務商故障 | 速率限制(RPM/TPM)+備援模式；同時串接備用供應商
帳號資料意外外洩 | 高 | API Key 或客戶資料流出 | 全端 HTTPS；API Key 無法複製出端點
頻率過高導致服務停用 | 中 | 短時間大量請求觸發限流 | 用量上限 quota + 自動 failover 機制
Sub2Api 建置時間過長 | 低 | W31-W40 時程跨度过長 | W31-W32 POC 先測；使用現有 FastAPI 模版縮短開發
▌ OpenClaw Agent 集成路線
能功 | 說明 | 實现方式
帳號監控 | 每個帳號的 Token 用量、頻率、餘額即時查詢 | Sub2Api REST API → OpenClaw Tool
自動化報表 | 每週自動用 Sub2Api 資料生成用量報表 | cron: 週一 08:00 + Sub2Api API
告警通知 | 用量超過 80% 時自動發送 Telegram 告警 | Sub2Api Webhook + OpenClaw message
限額停用 | 用量超限自動停用該 API Key | Sub2Api Quota + API Key disable

## T9 教育訓練
T10開發計劃｜FDE 前沿部門教育訓練 ｜ Team-III ｜ 2026 July
▸ 此表追蹤 FDE（Function Development Engineering）前沿部門的 AI 協作教育訓練進度 ▸ 請填寫 I 欄（實際完成日）與 K 欄（進度%），M 欄填入實際交付路徑 ▸ 負責人：Sam(統籌) / Jimmy(工具操作) / Patty(知識工程) / Anderson(Eval) / Alf(Prompt) ▸ 交付至：驗證三部/教育訓練
階段 | 子項目 | 任務編號 | 任務名稱 | 任務說明 | 交付產出 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 開發狀態 | 進度(%) | 備註 | 交付路徑
Phase 1｜AI 協作基礎培訓
系統培訓 | AI素養 | T10-01 | AI/Agentic AI 核心概念培訓 | L1-L5 架構、Agent 是什麼、為何重要，建立部門共同語言 | 培訓教材 v1 + 測驗卷 | Sam | 2026-08-15 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | FDE 全員必修
系統培訓 | 部門介紹 | T10-02 | FDE 部門定位與 Agentic AI 落地願景 | 讓成員理解 FDE 在公司 Agentic AI 戰略中的角色與價值 | 願景文件 | Sam | 2026-08-15 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | FDE 全員
Phase 2｜工具操作訓練
工具訓練 | Neo4j操作 | T10-03 | Neo4j 圖譜操作與知識入庫培訓 | 圖譜設計、節點建立、關係建立、Cypher 查詢基礎 | Neo4j 操作手冊 + 練習題 | Jimmy | 2026-08-22 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 工程師實作
工具訓練 | Qdrant操作 | T10-04 | Qdrant 向量資料庫操作培訓 | 向量索引、RAG 檢索、相似度搜索操作 | Qdrant 操作手冊 + 練習題 | Jimmy | 2026-08-22 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 工程師實作
工具訓練 | Wiki系統 | T10-05 | LLM Wiki 知識庫操作培訓 | 如何新增頁面、組織結構、與 Neo4j/Qdrant 整合使用 | Wiki 使用指南 | Jimmy | 2026-08-29 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 工程師實作
Phase 3｜實務應用訓練
實務訓練 | Prompt Eng. | T10-06 | Prompt Engineering 實務培訓 | 如何與 AI 有效溝通、避免幻覺、撰寫清晰指令 | Prompt 範本庫 + 案例手冊 | Alf | 2026-09-05 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 工程師實作
實務訓練 | 知識工程 | T10-07 | 知識沉澱與文件化實務培訓 | 如何寫出讓 AI 能理解的技術文件、知識萃取方法 | 知識工程指南 | Patty | 2026-09-05 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 知識管理核心
實務訓練 | Eval評估 | T10-08 | AI 產出品質評估方法培訓 | 制訂評估指標、判斷 AI 產出品質、持續改善方法 | Eval 方法論文件 | Anderson | 2026-09-10 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 品質把關
Phase 4｜內部分享與文化建立
文化建立 | 每月分享 | T10-09 | AI 協作每月分享會 #1 | 輪流由成員分享本月 AI 協作心得、成果、困難 | 會議紀錄 + 分享簡報 | Sam | 2026-09-12 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 每月定期
文化建立 | 每月分享 | T10-10 | AI 協作每月分享會 #2 | 第二個月分享會 | 會議紀錄 + 分享簡報 | Sam | 2026-10-10 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 每月定期
文化建立 | 案例累積 | T10-11 | 成功與失敗案例彙編 | 彙整部門 AI 協作的成功與失敗案例，作為學習素材 | 案例庫文件 | Alf | 2026-10-31 |  | ▸ 請填寫狀態 | 0 | 知識傳承
【額外教育訓練項目 - 不在上述範圍，請自行新增】
E01
E02
E03
E04
E05