## Slide 1
AI KM Phase 1 本週進度
2026-W33｜v2.6 來源核對與 WP0/WP1 正式部署
AI KM MVP（Production Ready）
報告日期：2026-08-13
證據截止：2026-08-11 16:42（Asia/Taipei）
週中更新；週三 17:00 前新增證據須另建修訂版
Phase 1 21.1%
1 / 11

## Slide 2
主管摘要
來源 Gate 已解除；技術 Gate 通過，流程 Gate 尚未關閉
Phase 1
21.1%
12～16 週｜目標 2027-01-14
WP0／WP1
94%／96%
已部署至真實系統
來源基準
v2.6 Excel 已納管
SHA 4c5a4782e727…
本週結論
• v2.6 原始 Excel 已納管並核對 SHA，來源缺失 Gate 解除
• WP0 FastAPI contract 已部署至真實系統，legacy 與 v1 API 並存
• WP1 完成 checkpoint、shadow rollback、真實 production rollback 與修正後再部署
• 乾淨 GitHub rollout 分支已推送，未上傳 secrets、database dumps 或 image archives

## Slide 3
Phase 1 範圍與時程
依 v2.6 Excel：WP0～WP8，Production Ready MVP 12～16 週
WP0 FastAPI／REST API 與測試基線
Anderson｜2026-08-14
94%
WP1 Docker／Redis／Celery／環境正式化
Anderson｜2026-08-21
96%
WP2 CSIT Adapter／Booking／Validation Request 入口
Patty Contract／Anderson Client｜2026-10-09
0%
WP3 OpenClaw／Report Workflow Adapter
共同｜2026-10-29
0%
WP4 Excel Parser／基本 RAG 正式化
Anderson｜2026-11-09
0%
WP5 Qdrant／Neo4j 基本檢索
Anderson｜2026-11-27
0%
WP6 TimescaleDB 基礎
Anderson｜2026-12-08
0%
WP7 RBAC／Citation／Audit／Portal
共同／Anderson Portal｜2026-12-31
0%
WP8 Phase 1 整合與驗收
共同｜2027-01-14
0%

## Slide 4
WP0｜94%
FastAPI／REST API 與測試基線｜Excel 目標 2026-08-14
Contract
100%
Implementation
100%
Tests
100%
E2E
86.7%
Delivery
60%
本週證據
• legacy 與 v1 health/version contract 通過
• 正式 chat Webwright 通過，console/network errors=0
• rollout 分支 pytest 90 passed 與 frontend build 通過
剩餘 Gate
rollout Draft PR、Reviewer、Merge 與去識別化 Webwright artifact；未完成前保留 6 分 delivery 與 2 分 E2E 缺口。

## Slide 5
WP1｜96%
Docker／Redis／Celery／環境正式化｜Excel 目標 2026-08-21
Contract
100%
Implementation
100%
Tests
100%
E2E
100%
Delivery
60%
本週證據
• shadow rollback 與 candidate gate 通過
• 第一次 production cutover 異常後成功回退，修正後第二次部署通過
• checkpoint、workers、Beat、search 與 rollback dry-run 通過
實際故障處理
第一次 cutover 的 /search 500 立即觸發 production rollback；修正 HTTP Request trace propagation、補 regression test，再通過 candidate 與第二次正式部署。

## Slide 6
WP0 修改明細（1/2）｜API Contract 與安全邊界
新增 versioned FastAPI shell，同時保留既有 Portal、chat、search、report、ingest 與 A2A 路由
01
FastAPI 入口與版本化 API
• 新增 app/main.py create_app() 作正式 Uvicorn 入口
• 新增 /api/v1 router，建立 health、live、ready、version
• 回傳 service、version、environment、commit 供部署辨識
• Dockerfile／start.sh／Compose 切換至新入口
02
統一成功／錯誤回應
• 新增 ApiResponse、ApiError、HealthData、VersionData schema
• v1 成功與錯誤回應都帶 trace_id
• 422／HTTP error／500 映射為穩定 error envelope
• 500 不回傳內部 exception 內容，避免敏感資訊外洩
03
Trace、Logging 與設定
• 新增 X-Trace-ID middleware；合法外部 ID 沿用，否則自動產生
• request.state 與 ContextVar 保存 correlation ID
• 回應 header 與 log 同步記錄 trace、method、path、status
• AppSettings 改由安全環境變數提供服務名、版本、環境與 commit
04
既有功能相容層
• 沿用 legacy FastAPI lifespan，避免啟停流程改變
• 掛回既有 routes 與 middleware；排除重複 docs/openapi routes
• legacy error shape 與 Agent 未授權 401 contract 維持不變
• release build 與 README 同步新入口及驗證方式
核心 commit 2c46c834／live integration 3f93beef｜主要新增 app/api、app/core、app/schemas、app/main.py
6

## Slide 7
WP0 修改明細（2/2）｜測試、檔案與正式驗收
不是只新增 health endpoint；同時建立 contract、架構、相容性、CI 與 production 驗收基線
05
新增測試基線
• test_wp0_api_contract.py：v1 health/version、error envelope、trace
• test_wp0_architecture.py：正式入口與模組邊界
• test_wp0_legacy_compatibility.py：舊 API 路由與回應相容
• pytest.ini、requirements-dev.txt 與 CI workflow 納入固定驗證
06
實際修改檔案群
• 新增 14 個 app 套件檔：API、config、exception、logging、security、trace、schema
• 修改 Dockerfile、docker-compose.yml、start.sh
• 修改 release/build_release.sh 與 README
• WP0 基準 commit：23 files，+555／-19
07
正式系統驗收
• legacy /health 與 v1 health/live/ready/version 均 HTTP 200
• 無 Agent headers 的 /api/agent/v1/health 維持 HTTP 401
• production /search 提交並由背景 worker 完成
• chat.html Webwright：可連線、送出、非空回覆，console/network errors=0
08
品質結果與未關 Gate
• rollout 分支 pytest 90 passed、frontend build、compile、Compose 通過
• credential scan 與 repository hygiene 通過
• E2E 得分 13/15：原始 Webwright artifact 尚未持久化至 GitHub
• Delivery 6/10：rollout PR 尚未 Review／Merge，因此維持 94%
Evidence：progress/evidence/WP0.md｜CI runs 31475084397、31475433750｜production record 2026-08-11
7

## Slide 8
WP1 修改明細（1/2）｜Job、Queue 與執行可靠性
將 Redis／Celery 背景任務從散落常數收斂為可配置、可追蹤、可重試且保留 legacy status 的契約
01
Typed JobConfig
• 新增 concurrency、processing lock TTL、result TTL
• 新增 soft/hard timeout、max retries、retry countdown
• 新增 default/document/indexing queue 與 Beat enable 設定
• 環境變數型別與最小值驗證，錯誤設定立即失敗
02
Job Status 與 Queue Routing
• 新增 queued/running/succeeded/failed/retrying/cancelled canonical status
• legacy status 保留，另增加 job_status，避免既有前端回歸
• search_task 固定進 search queue；ingest_task 修正至 ingest queue
• 保留 default/document/indexing 與既有 search/ingest queues
03
Trace、Retry 與 Idempotency
• HTTP trace_id 經 Celery headers 傳入 search／ingest task
• task state 與失敗 log 保存 trace_id，支援跨程序追查
• retry 次數與 countdown 改由 JobConfig 控制
• 攝入沿用 document hash、Idempotency-Key 與 registry 去重機制
04
Runtime 與部署路徑
• web、search worker、ingest worker 使用相同 application image
• Redis、PostgreSQL、Neo4j、web 與 workers 設 restart: unless-stopped
• config/data/upload volume 改為 KB_*_ROOT 可配置路徑
• Celery Beat、worker health 與 queue binding 納入 Gate
核心 commits b4aece60、0dad72bd、cfe5eb0d｜主要修改 job_config.py、tasks.py、report_routes.py、Compose、CI
8

## Slide 9
WP1 修改明細（2/2）｜備份、部署、回滾與故障演練
部署流程以『先可回復，再切換』為原則；真實 cutover 曾觸發失敗並成功回退
05
Pre-WP01 Checkpoint
• 新增 pre_wp01_backup.py，保存 application images 與 source/config/data
• 納入 Neo4j export、Qdrant snapshot、PostgreSQL dump、Redis archive、SQLite copy
• 兩份 checkpoint 各約 9.6 GB，執行 SHA 與可讀性檢查
• Level 1 application rollback 與 Level 2 data restore 分離
06
Shadow／Candidate Gate
• 新增 rollback drill：baseline 200 → 注入 503 → rollback 200
• 驗證 image ID 回到 checkpoint，shadow network/volume 清理
• candidate gate 檢查 API、/search POST、trace、workers、Beat
• 第二次 candidate drill 全項通過後才重新切 production
07
真實故障與修正
• 第一次 cutover 發現 /search 500：FastAPI Request 注入衝突
• 立即執行 production rollback，五個 application image ID 全恢復
• 修正 HTTP Request trace propagation，新增 regression test
• 完整測試 89 passed；後續 rollout 基線提升為 90 passed
08
安全生命週期與剩餘 Gate
• restart_kb 分離 --status／--restart／--deploy，預設只讀
• 任務未清空拒絕操作；deploy 需 checkpoint 與確認碼
• candidate Gate 失敗自動還原前端與 application images
• E2E 15/15；Delivery 6/10，尚缺 rollout PR Review／Merge，維持 96%
Evidence：WP1.md、pre-wp01-deployment-record-20260811.md、wp01-lifecycle-runbook.md｜rollback commit fa8542ce
9

## Slide 10
Gate、風險與待決策
技術通過不等於 PR／Review／Merge 流程完成
G0 API baseline｜技術通過／流程待關
正式 API 與 Webwright 通過；缺 rollout PR review／merge 與 durable E2E artifact
G1 Job reliability｜技術通過／流程待關
真實回退、worker、Beat、search 與 checkpoint 通過；缺 rollout PR review／merge
G2 CSIT／Booking／Request｜阻塞
等待 Patty 提供正式 API、Booking collision、Validation Request 與權限 Contract
主要風險
• rollout 分支尚無 Draft PR／Review／Merge，不能宣稱 WP0/WP1 100%
• 原始 Webwright 與 shadow run artifact 仍在部署主機，GitHub 只有摘要
• Excel 兩個分工工作表標題殘留 v2.4，需 Owner 確認文件標籤
• WP2 依賴 Patty 的 CSIT API、Booking、Validation Request 與 ACL Contract
待主管決策
• 指定 reviewer，先處理 PR #5，再審查 stacked rollout branch
• 確認 v2.6 工作簿內部 v2.4 標題是否只需文件更正
• 確認是否將去識別化 Webwright／shadow evidence 上傳為 PR artifact
• Patty 提供 WP2 Contract 與可開始日期；未提供前不猜測 CSIT 欄位

## Slide 11
下週承諾
以可下載證據、Contract 與 Gate 為完成單位
1
建立並 Review rollout Draft PR，關閉 WP0/WP1 delivery Gate
2
保存去識別化 E2E／rollback artifact，讓驗收證據可下載
3
由 Patty 核對 v2.6 原檔與提供 WP2 CSIT Contract
4
只有 G0/G1 流程 Gate 與 WP2 前置條件滿足後才開始 WP2
完成定義：Evidence 可下載、PR 有 reviewer、Gate 狀態明確；WP2 Contract 未取得前不開始正式實作。