## Slide 1
AI KM 改善進度週報
2026-W34｜PR #5／#7 合併後驗收更新
Phase 1 AI KM MVP（Production Ready）
報告日期：2026-08-20
統計期間：2026-08-17～2026-08-19 17:00（Asia/Taipei）
全計畫 12.3%
1 / 7

## Slide 2
主管摘要
本週結論：Phase 1 已有前置實作成果，但 Gate 尚未正式關閉
全計畫
12.3%
01_AI_KM_Phase規劃_v2.6.xlsx
Phase 1
20.6%
WP0 94%｜WP1 91%
主管關注
WP0 正式入口長期 artifact 與獨立 Reviewer 仍有限制
WP1 獨立交付 PR、長時間故障注入與 backup/restore 尚待補強
W33 歷史基準保留 WP0 85%／WP1 87%／Phase 1 19.1%／全計畫 11.5%
W34／2026-08-20 驗收更新為 WP0 94%／WP1 91%／Phase 1 20.6%／全計畫 12.3%
v2.6 Excel 已納入 Git 並完成 SHA-256 核對；PR #3 收斂為歷史規劃 Draft，不與交付驗收混用
WP2 維持未開始，等待 Patty Contract

## Slide 3
Phase 1～5 總進度
規劃完成不等於實作完成；Phase 分數由所屬 WP 平均
Phase 1 AI KM MVP
20.6%
Phase 2 Compile-Time RAG
0%
Phase 3 Agentic RAG
0%
Phase 4 AI Analysis
0%
Phase 5 Enterprise Evolution
0%
全計畫進度 12.3%（15 個 WP 等權平均）

## Slide 4
本週 WP 成果
只呈現有 commit、PR、CI 或驗收證據的工作
WP0｜94%
FastAPI／REST API 與測試基線
• head 2b60cfb1
• PR #5 Owner Acceptance
• exact-head CI 全部成功
• merge eb1eb925；production synthetic E2E／rollback evidence
WP1｜91%
Docker／Redis／Celery／環境正式化
• head 2b60cfb1
• PR #5／#7 已合併至 v2.6 base
• CI、production synthetic E2E與rollback有證據
• WP1 獨立交付、長時間故障與backup/restore仍待補
WP2～WP13：0%｜依 v2.6 新 WP 對應，無實作證據

## Slide 5
Gate 與品質狀態
Gate 未通過，不以程式存在或單一測試成功替代
G0 API baseline｜條件通過
驗收分支 CI green；缺 PR review/merge 與正式入口 E2E artifact
G1 Job reliability｜條件通過
CI green 與隔離 runtime 證據；缺 PR/merge、正式環境故障演練
G2～G8｜未開始
WP2～WP13 無實作證據

## Slide 6
風險與待主管決策
本週需要明確 owner 與 Gate 判定
主要風險
1. WP0 正式入口長期 artifact 與獨立 Reviewer 仍有限制
2. WP1 獨立交付 PR、長時間故障注入與 backup/restore 尚待補強
3. PR #3 為歷史規劃 Draft，需避免與交付 PR 混淆
4. WP2 依賴 Patty 提供 CSIT API、Booking、Validation Request Contract；Anderson 不得猜測
待主管決策
1. W33 與 W34 分離保存，不覆蓋歷史基準
2. PR #3 收斂為規劃交接紀錄，不承擔 WP0／WP1 交付
3. WP1 先補專屬可靠性驗收，再評估進度提升
4. 由 Patty 提供 WP2 的 CSIT API／Booking／Validation Request Contract

## Slide 7
下週承諾
承諾以可驗證輸出與 Gate 為單位
1
補齊 WP0 正式入口長期 artifact 與 review policy
2
補強 WP1 專屬長時間故障注入、backup/restore 與交付追溯
3
完成 Patty Contract 審查前不開始 WP2 正式實作
4
建立下一週 JSON、Evidence、Markdown 與 PPTX 並保留歷史版本
下週完成定義：有 commit、測試、Evidence、PR/Gate 狀態，且 W34 JSON／Markdown／PPTX 數字一致。