## Slide 1
AI KM Phase 1 本週進度
2026-W33｜v2.6 來源核對與 WP0/WP1 正式部署
AI KM MVP（Production Ready）
報告日期：2026-08-13
證據截止：2026-08-11 16:42（Asia/Taipei）
週中更新；週三 17:00 前新增證據須另建修訂版
Phase 1 19.1%
1 / 17

## Slide 2
主管摘要
來源 Gate 已解除；技術 Gate 通過，流程 Gate 尚未關閉
Phase 1
19.1%
12～16 週｜目標 2027-01-14
WP0／WP1
85%／87%
已部署至真實系統
來源基準
v2.6 Excel 已納管
SHA 4c5a4782e727…
本週結論
• v2.6 原始 Excel 已納管並核對 SHA，來源缺失 Gate 解除
• WP0 FastAPI contract 已部署至真實系統，legacy 與 v1 API 並存
• WP1 完成 checkpoint、shadow rollback、真實 production rollback 與修正後再部署
• 乾淨 GitHub rollout 分支已推送，未上傳 secrets、database dumps 或 image archives

## Slide 3
Phase 1 範圍與時程
依 v2.6 Excel：WP0～WP8，Production Ready MVP 12～16 週
WP0 FastAPI／REST API 與測試基線
Anderson｜2026-08-14
85%
WP1 Docker／Redis／Celery／環境正式化
Anderson｜2026-08-21
87%
WP2 CSIT Adapter／Booking／Validation Request 入口
Patty Contract／Anderson Client｜2026-10-09
0%
WP3 OpenClaw／Report Workflow Adapter
共同｜2026-10-29
0%
WP4 Excel Parser／基本 RAG 正式化
Anderson｜2026-11-09
0%
WP5 Qdrant／Neo4j 基本檢索
Anderson｜2026-11-27
0%
WP6 TimescaleDB 基礎
Anderson｜2026-12-08
0%
WP7 RBAC／Citation／Audit／Portal
共同／Anderson Portal｜2026-12-31
0%
WP8 Phase 1 整合與驗收
共同｜2027-01-14
0%

## Slide 4
WP0｜85%
FastAPI／REST API 與測試基線｜Excel 目標 2026-08-14
Contract
100%
Implementation
100%
Tests
100%
E2E
86.7%
Delivery
60%
本週證據
• legacy 與 v1 health/version contract 通過
• 正式 chat Webwright 通過，console/network errors=0
• rollout 分支 pytest 83 passed（GitHub CI） 與 frontend build 通過
剩餘 Gate
rollout Draft PR、Reviewer、Merge 與去識別化 Webwright artifact；未完成前保留 6 分 delivery 與 2 分 E2E 缺口。

## Slide 5
WP1｜87%
Docker／Redis／Celery／環境正式化｜Excel 目標 2026-08-21
Contract
100%
Implementation
100%
Tests
100%
E2E
100%
Delivery
60%
本週證據
• shadow rollback 與 candidate gate 通過
• 第一次 production cutover 異常後成功回退，修正後第二次部署通過
• checkpoint、workers、Beat、search 與 rollback dry-run 通過
實際故障處理
第一次 cutover 的 /search 500 立即觸發 production rollback；修正 HTTP Request trace propagation、補 regression test，再通過 candidate 與第二次正式部署。

## Slide 6
WP0 修改內容（1/4）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP0-01
新增
正式 FastAPI 套件邊界
建立 app/api、app/core、app/schemas，將平台 Contract 與 legacy 程式分層。
app/__init__.py 等
WP0-02
新增
正式應用程式入口
以 create_app() 工廠建立 production FastAPI app。
app/main.py
WP0-03
新增
服務 Metadata
設定 title、description、version，供 OpenAPI 與部署識別。
app/main.py
WP0-04
新增
Typed AppSettings
服務名、版本、環境、commit 改由 immutable settings 管理。
app/core/config.py
WP0-05
新增
環境值安全驗證
限制設定字元與長度；不合法值在啟動時顯性失敗。
app/core/config.py
WP0-06
新增
Versioned Router
建立 /api/v1 平台 API prefix，不改名既有 API。
app/api/v1/router.py
WP0-07
新增
Health Endpoint
新增 /api/v1/health，回傳 status/live/ready 與 trace。
router.py
WP0-08
新增
Liveness Endpoint
新增 /api/v1/health/live，供程序存活探測。
router.py
本頁 WP0-01～WP0-08｜WP0 合計 32 條
6

## Slide 7
WP0 修改內容（2/4）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP0-09
新增
Readiness Endpoint
新增 /api/v1/health/ready，保留後續依賴探測擴充點。
router.py
WP0-10
新增
Version Endpoint
新增 /api/v1/version，回傳 service/version/environment/commit。
router.py
WP0-11
新增
成功回應 Envelope
所有 v1 成功回應統一 data/error/trace_id 結構。
schemas/common.py
WP0-12
新增
錯誤回應 Envelope
錯誤統一 code/message，避免各 endpoint 自訂格式。
schemas/common.py
WP0-13
新增
Health/Version Schema
HealthData、VersionData 固定欄位與型別。
schemas/common.py
WP0-14
新增
Schema 嚴格模式
Pydantic extra=forbid，拒絕未定義欄位。
schemas/common.py
WP0-15
新增
Trace ID 輸入驗證
只接受 1～128 字元的安全 X-Trace-ID。
app/core/trace.py
WP0-16
新增
Trace ID 自動產生
缺失或非法 header 時產生 UUID correlation ID。
app/core/trace.py
本頁 WP0-09～WP0-16｜WP0 合計 32 條
7

## Slide 8
WP0 修改內容（3/4）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP0-17
新增
Request Trace Context
trace_id 同步寫入 request.state 與 ContextVar。
app/core/trace.py
WP0-18
新增
Trace Response Header
所有新舊路由回應加入 X-Trace-ID。
app/core/trace.py
WP0-19
新增
HTTP Trace Logging
記錄 trace、method、path、status，支援請求追查。
app/core/trace.py
WP0-20
新增
Logging Context Filter
現有 logging handler 自動帶入目前 trace_id。
app/core/logging.py
WP0-21
新增
422 錯誤映射
v1 validation error 固定為 validation_error，不暴露原始 payload。
app/core/exceptions.py
WP0-22
新增
HTTP 錯誤映射
v1 HTTPException 固定 http_<status> code 與 trace。
app/core/exceptions.py
WP0-23
新增
500 秘密安全處理
記錄 exception type，但 client 只收到 Internal server error。
app/core/exceptions.py
WP0-24
新增
Security Context 邊界
提供匿名安全 context；WP0 不自行發明 Identity Provider。
app/core/security.py
本頁 WP0-17～WP0-24｜WP0 合計 32 條
8

## Slide 9
WP0 修改內容（4/4）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP0-25
保留
Legacy Lifespan
沿用既有 startup/shutdown context，避免資源初始化回歸。
app/main.py
WP0-26
保留
Legacy Routes
掛回 Portal/chat/search/report/ingest/A2A 等既有 routes。
app/main.py
WP0-27
保留
Legacy Middleware
沿用既有 CORS 與 middleware 設定。
app/main.py
WP0-28
修改
Framework Route 去重
排除舊 openapi/docs/redoc，避免新舊 framework route 衝突。
app/main.py
WP0-29
修改
Docker 正式入口
Image 複製 app/，CMD 由 src.web_api:app 改為 app.main:app。
Dockerfile
WP0-30
修改
Compose／啟停入口
Compose command 與 start/stop process pattern 改用 app.main:app。
docker-compose.yml、start.sh
WP0-31
修改
Release Package 入口
Release bundle 納入 app/；runtime Uvicorn 與 frontend build 路徑校正。
release/build_release.sh
WP0-32
新增
WP0 測試與 CI 基線
新增 contract/architecture/legacy tests、pytest.ini、dev requirements、README 指令。
3 test files；2c46c834
本頁 WP0-25～WP0-32｜WP0 合計 32 條
9

## Slide 10
WP1 修改內容（1/6）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP1-01
新增
Canonical JobStatus
固定 queued/running/succeeded/failed/retrying/cancelled 六種狀態。
app/core/job_config.py
WP1-02
新增
Immutable JobConfig
背景任務參數收斂為 frozen dataclass，不再散落硬編碼。
job_config.py
WP1-03
新增
Concurrency 設定
KB_MAX_CONCURRENT_PROCESSING 控制 worker concurrency。
job_config.py、Compose
WP1-04
新增
Lock／Result TTL
processing lock 與 result expiration 改為環境可配置。
job_config.py
WP1-05
新增
Soft／Hard Timeout
任務 soft limit 與 hard limit 改為環境可配置。
job_config.py
WP1-06
新增
Retry Policy 設定
最大重試次數與 countdown 改為環境可配置。
job_config.py
WP1-07
新增
Queue 名稱設定
default/document/indexing queues 統一由 JobConfig 提供。
job_config.py
WP1-08
新增
Beat Enable 設定
提供 KB_CELERY_BEAT_ENABLED 布林設定及驗證。
job_config.py
本頁 WP1-01～WP1-08｜WP1 合計 48 條
10

## Slide 11
WP1 修改內容（2/6）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP1-09
新增
設定型別驗證
整數最小值與布林字串不合法時立即失敗。
job_config.py
WP1-10
新增
Celery Trace Headers
celery_headers() 只傳遞 trace_id，不改 task payload。
job_config.py
WP1-11
修改
Celery Default Queue
task_default_queue 由 JobConfig 控制。
src/web_api/tasks.py
WP1-12
修改
Queue 宣告
顯式宣告 default/document/indexing/search/ingest queues。
tasks.py
WP1-13
修改
Search Routing
search_task 與 watch_folder_scan 固定送至 search queue。
tasks.py
WP1-14
修正
Ingest Routing
ingest_task 從錯誤的 search queue 改送 ingest queue。
tasks.py
WP1-15
修改
Result Expiration
Celery result_expires 採 JobConfig result TTL。
tasks.py
WP1-16
修改
Worker Concurrency
Celery worker_concurrency 採 JobConfig。
tasks.py
本頁 WP1-09～WP1-16｜WP1 合計 48 條
11

## Slide 12
WP1 修改內容（3/6）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP1-17
新增
Lost Worker 保護
啟用 task_acks_late 與 task_reject_on_worker_lost。
tasks.py
WP1-18
新增
Canonical State Mapping
converting/completed/queued 等 legacy 狀態映射為 job_status。
tasks.py
WP1-19
保留
Legacy Status 相容
保留原 status/progress/status_text/step，只新增 job_status。
tasks.py
WP1-20
新增
Search Trace Propagation
HTTP X-Trace-ID 經 Celery header 送入 search task。
src/web_api/__init__.py
WP1-21
新增
Upload Trace Propagation
Upload/ingest 提交時將 trace_id 傳入 ingest task。
src/web_api/__init__.py
WP1-22
新增
Review Trace Propagation
報告 approve 後排入 ingest 時傳遞 trace_id。
report_routes.py
WP1-23
新增
Task State Trace
攝入 state 保存 trace_id 與 celery_task_id。
tasks.py
WP1-24
新增
Failure Trace Log
搜尋失敗 log 加入跨程序 trace_id。
tasks.py
本頁 WP1-17～WP1-24｜WP1 合計 48 條
12

## Slide 13
WP1 修改內容（4/6）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP1-25
修改
Ingest Max Retries
ingest_file_task max_retries 由 JobConfig 控制。
tasks.py
WP1-26
修改
Search Retry Countdown
search self.retry countdown 不再固定 5 秒。
tasks.py
WP1-27
新增
Error Classification
輸入錯誤不重試；Connection/Timeout 視為暫時性基礎設施錯誤。
job_config.py、retry tests
WP1-28
保留
Idempotent Ingest
沿用 document hash、Idempotency-Key、registry duplicate/conflict 機制。
ingest_conflict_protection.py
WP1-29
修改
可配置部署根目錄
config/data/upload mounts 改用 KB_CONFIG_ROOT/KB_DATA_ROOT/KB_UPLOAD_ROOT。
docker-compose.yml
WP1-30
新增
Service Restart Policy
Redis/PostgreSQL/Neo4j/web/search/ingest 設 unless-stopped。
docker-compose.yml
WP1-31
保留
專用 Search Worker
search worker 固定 -Q search 並納入健康檢查。
docker-compose.yml
WP1-32
保留
專用 Ingest Worker
ingest worker 固定 -Q ingest，concurrency=1。
docker-compose.yml
本頁 WP1-25～WP1-32｜WP1 合計 48 條
13

## Slide 14
WP1 修改內容（5/6）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP1-33
保留
Celery Beat
Beat 獨立 service，納入 scheduler Gate。
docker-compose.yml
WP1-34
新增
WP1 Unit Tests
新增 JobConfig、queue/status contract、retry/non-retry tests。
3 WP1 test files
WP1-35
新增
WP1 CI Gate
backend/frontend/repository hygiene workflow，可手動執行。
wp1-job-reliability.yml
WP1-36
新增
Pre-WP01 Checkpoint
備份 source/config/data、dirty patch 與精確 application image。
pre_wp01_backup.py
WP1-37
新增
Neo4j Logical Export
使用 APOC stream 產生可驗證 Cypher export。
pre_wp01_backup.py
WP1-38
新增
Qdrant Snapshot
逐 collection 建立 snapshot 並下載保存。
pre_wp01_backup.py
WP1-39
新增
PostgreSQL Dump
report registry 使用 custom-format pg_dump。
pre_wp01_backup.py
WP1-40
新增
Redis／SQLite Backup
保存 Redis archive，SQLite 使用 online backup API。
pre_wp01_backup.py
本頁 WP1-33～WP1-40｜WP1 合計 48 條
14

## Slide 15
WP1 修改內容（6/6）
每一列代表一項實際新增、修改、修正或保留相容性的功能／機制
編號
動作
功能／機制
實際改動
主要檔案／證據
WP1-41
新增
Checkpoint Integrity
產生 checkpoint.json、SHA256SUMS、inspect 與 rollback.env。
pre_wp01_backup.py
WP1-42
新增
Rollback Dry-run
未加 --execute 時只驗證 manifest/SHA/image，不操作服務。
rollback_pre_wp01.py
WP1-43
新增
Production Confirmation
正式回退需 --execute 與 PRE_WP01_ROLLBACK 雙重確認。
rollback_pre_wp01.py
WP1-44
新增
資料安全邊界
Application rollback 不刪 volume，也不隱式執行 Level 2 data restore。
rollback_pre_wp01.py
WP1-45
新增
Shadow Rollback Drill
隔離 project/network/volume；驗證 200→503→rollback 200。
drill_pre_wp01_rollback.py
WP1-46
新增
Candidate Gate
隔離依賴驗證 legacy/v1/Agent auth、web、workers、Beat 與清理。
drill_wp01_candidate.py
WP1-47
修正
Candidate Search Probe
Gate 補入 /search POST 與 X-Trace-ID，攔截 Request 注入回歸。
drill_wp01_candidate.py
WP1-48
修改
安全生命週期工具
restart_kb 拆分只讀 status、app-only restart、checkpoint deploy 與自動 rollback。
restart_kb.sh；8 tests
本頁 WP1-41～WP1-48｜WP1 合計 48 條
15

## Slide 16
Gate、風險與待決策
技術通過不等於 PR／Review／Merge 流程完成
G0 API baseline｜技術通過／流程待關
正式 API 與 Webwright 通過；缺 rollout PR review／merge 與 durable E2E artifact
G1 Job reliability｜技術通過／流程待關
真實回退、worker、Beat、search 與 checkpoint 通過；缺 rollout PR review／merge
G2 CSIT／Booking／Request｜阻塞
等待 Patty 提供正式 API、Booking collision、Validation Request 與權限 Contract
主要風險
• rollout 分支尚無 Draft PR／Review／Merge，不能宣稱 WP0/WP1 100%
• 原始 Webwright 與 shadow run artifact 仍在部署主機，GitHub 只有摘要
• Excel 兩個分工工作表標題殘留 v2.4，需 Owner 確認文件標籤
• WP2 依賴 Patty 的 CSIT API、Booking、Validation Request 與 ACL Contract
待主管決策
• 指定 reviewer，先處理 PR #5，再審查 stacked rollout branch
• 確認 v2.6 工作簿內部 v2.4 標題是否只需文件更正
• 確認是否將去識別化 Webwright／shadow evidence 上傳為 PR artifact
• Patty 提供 WP2 Contract 與可開始日期；未提供前不猜測 CSIT 欄位

## Slide 17
下週承諾
以可下載證據、Contract 與 Gate 為完成單位
1
建立並 Review rollout Draft PR，關閉 WP0/WP1 delivery Gate
2
保存去識別化 E2E／rollback artifact，讓驗收證據可下載
3
由 Patty 核對 v2.6 原檔與提供 WP2 CSIT Contract
4
只有 G0/G1 流程 Gate 與 WP2 前置條件滿足後才開始 WP2
完成定義：Evidence 可下載、PR 有 reviewer、Gate 狀態明確；WP2 Contract 未取得前不開始正式實作。