## Slide 1
AI KM 改善進度週報
2026-W34｜WP0／WP1 Final Closure synchronization
Phase 1 AI KM MVP（Production Ready）
報告日期：2026-08-20
統計期間：2026-08-17～2026-08-19 17:00（Asia/Taipei）
全計畫 13.3%
1 / 7

## Slide 2
主管摘要
本週結論：WP0／WP1 Final Closed；WP2 仍待獨立 Start Gate Review
全計畫
13.3%
01_AI_KM_Phase規劃_v2.6.xlsx
Phase 1
22.2%
WP0 100%｜WP1 100%
主管關注
WP0／WP1 closure同步後需重跑WP0、WP1與Weekly CI並保留exact-head結果
Deferred Disaster Recovery gates仍與WP1 runtime acceptance分開管理，不得宣稱完整災難復原已驗證
完成 WP0 Final Closure：主管核准 WP0=100%，Production Acceptance、Browser Evidence與Production Gate均PASS
核准 WP0 production identity：source 2ef93d6b47d05b1acbc05fadc0df8393fefd41a0、release wp0-e2e-auth-metadata-fix-20260824-r1、image sha256:18039a96b063b3fd85d7c40b975b323f25de71b169efcd9a7d20c2f0f7a5a749
WP0 browser evidence完成：四個route HTTP200、assets 2xx、failed requests=0、fatal errors=0、WebSocket opened/closed PASS；temporary identity已移除
WP1維持100% Final Closed，W34 JSON、Markdown、Evidence index與PPTX同步；WP2維持0%並另走Start Gate

## Slide 3
Phase 1～5 總進度
規劃完成不等於實作完成；Phase 分數由所屬 WP 平均
Phase 1 AI KM MVP
22.2%
Phase 2 Compile-Time RAG
0%
Phase 3 Agentic RAG
0%
Phase 4 AI Analysis
0%
Phase 5 Enterprise Evolution
0%
全計畫進度 13.3%（15 個 WP 等權平均）

## Slide 4
本週 WP 成果
只呈現有 commit、PR、CI 或驗收證據的工作
WP0｜100%
FastAPI／REST API 與測試基線
• head 23a5bea5
• WP0 Final Closure = 100%
• PR #5 Owner Acceptance／canonical delivery
• PR #20 browser evidence commit 23a5bea
• Production Acceptance PASS；exact source/release/image verified
WP1｜100%
Docker／Redis／Celery／環境正式化
• head 6024e80c
• 主管 WP1 Final Closure = 100%
• Production Acceptance = PASS
• Production Gate = PASS
• canonical ancestry fast-forward complete
• PR #11～#16 retained as Draft/Open historical records
WP2～WP13：0%｜依 v2.6 新 WP 對應，無實作證據

## Slide 5
Gate 與品質狀態
Gate 未通過，不以程式存在或單一測試成功替代
G0 API baseline｜Final Closed／Production Accepted
WP0=100%；Owner Acceptance、CI、production synthetic E2E、browser evidence、cleanup與rollback readiness均有證據。
G1 Job reliability｜Final Closed／Production Accepted
WP1主管Final Closure=100%；production identity、startup、shared ledger、register/claim/completion、Search、Report、Upload/Ingest、dedup、cleanup、temporary identity removal、Health/Celery均PASS；canonical target fast-forward至e47823629e5ec9013fa35f96898191049c943674。
G2～G8｜未開始
WP2～WP13 無實作證據。

## Slide 6
風險與待主管決策
本週需要明確 owner 與 Gate 判定
主要風險
1. WP0／WP1 closure同步後需重跑WP0、WP1與Weekly CI並保留exact-head結果
2. Deferred Disaster Recovery gates仍與WP1 runtime acceptance分開管理，不得宣稱完整災難復原已驗證
3. WP2 依賴 Patty CSIT API、Booking、Validation Request Contract；未取得前不得正式實作
4. W34 PPTX由JSON產生並保留W33歷史版本；若主管要求17頁正式版，需另提供主管核准的W34 17頁來源檔
待主管決策
1. 主管核准WP0/WP1=100% Final Closed；WP0 accepted image為sha256:18039a96...，WP1 identity保持sha256:8f009d19...
2. review_model=OWNER_ACCEPTANCE、independent_reviewer=false；不虛構獨立審查
3. PR #5、#19、#20 closure references保留；PR #20維持Draft/Open，evidence commit為23a5bea...
4. WP2仍維持0%，待Patty prerequisite contracts與獨立Start Gate Review完成

## Slide 7
下週承諾
承諾以可驗證輸出與 Gate 為單位
1
整理 WP2 Prerequisite／Start Gate Review，確認 Patty CSIT API、Booking、Validation Request Contract
2
維持 W34 JSON、Markdown、PPTX 與 v2.6 Excel 基準一致，保留歷史週版本
3
維持 WP0/WP1 accepted production identity 與 rollback attribution，不在現場修改 source
4
WP2 Start Gate 未通過前不開始正式 implementation
下週完成定義：有 commit、測試、Evidence、PR/Gate 狀態，且 W34 JSON／Markdown／PPTX 數字一致。