## Phase Roadmap
AI KM 導入 Phase 規劃
規劃原則：先沿用現有 POC 與既有系統，做出可正式使用的 AI KM；再補強 Compile-Time RAG、Agentic RAG、AI 分析與企業級能力。
Phase | 階段名稱 | 核心目標 | 主要交付內容 | 必要性 | 完成後可做到 | 是否納入目前第一版 | 建議工期 | 約當週數 | 累計工期
Phase 1 | AI KM MVP（Production Ready） | 先做出能正式使用的 AI KM | Portal、CSIT Integration、OpenClaw Integration、沿用現有 RAG / GraphRAG、Knowledge QA、文件與報告搜尋、Report Workflow、設備預約、系統驗證申請單、基本 Citation、RBAC、Audit Log、TimescaleDB 基礎寫入與查詢 | ★★★★★ 必做 | 工程師可查文件、Test Plan、Report、FAQ；可上傳報告並完成主管審核與發布；AI 回答可附基本來源 | ✅ 是 | 3～4 個月 | 12～16 週 | 3～4 個月
Phase 2 | Compile-Time RAG Enhancement | 提升知識建構品質與資料一致性 | Document Intelligence、Vision / OCR / Image、Table / Excel Pipeline、Knowledge Package、Schema Validation、Data Routing、Neo4j / Qdrant 正式化、端到端資料 Pipeline、Benchmark 基礎轉檔／繪圖／查詢 | ★★★★☆ 重要 | 文字、圖片、表格與文圖混合文件可正確處理；知識具版本、權限、來源與一致的圖譜結構 | ❌ MVP 上線後 | 2.5～3.5 個月 | 10～14 週 | 5.5～7.5 個月
Phase 3 | Enterprise Agentic Knowledge Retrieval | 讓 AI 依問題選擇來源並進行多步查詢 | Intent Classifier、Fast / Agentic Path、Query Planner、Query Router、Tool Registry、Tool Executor、Context Builder、Evidence Validator、Citation Builder | ★★★★☆ 重要 | AI 可依問題查 CSIT、TimescaleDB、Neo4j、Qdrant、OpenClaw，並整合多來源證據 | ❌ Phase 2 後 | 2～3 個月 | 8～12 週 | 7.5～10.5 個月
Phase 4 | AI Analysis & Review | 提供網通測試領域的 AI 分析與主管輔助 | Root Cause、Benchmark、Similar Case、Recommendation、AI Report Review、Report Summary、Answer Evaluation | ★★★☆☆ 後續 | 工程師可獲得根因、比較與改善建議；主管可快速審閱與摘要 | ❌ Phase 3 後 | 2～3 個月 | 8～12 週 | 9.5～13.5 個月
Phase 5 | Enterprise AI Evolution | 擴展為企業級主動式 AI 平台 | AI Workflow、Multi-Agent Collaboration、Predictive AI、Trend Detection、自動 Benchmark、主動補測建議 | ★★☆☆☆ 長期 | 主動發現問題、預測風險、跨 Agent 與流程協作 | ❌ 長期 | 3～6+ 個月 | 12～24+ 週 | 12.5～19.5+ 個月
分階段工作重點
Phase 1：先做出能用的 AI KM（MVP）
1 | 完成 AI KM Portal、Knowledge QA、文件搜尋與 Report Search
2 | 完成 CSIT 文件、Test Plan、Report、Metadata 與 Approval API 整合
3 | 完成設備預約：CSIT Web / DB / 衝突檢查，AI KM 提供查詢與填單入口
4 | 完成系統驗證申請單：CSIT Workflow / 權限 / 狀態，AI KM 提供填單與查詢入口
5 | 完成 OpenClaw Excel / Report Upload、Test Result 與 Status 串接
6 | 沿用並正式化現有 MarkItDown、Chunk / Embedding、Qdrant、Neo4j 基本 RAG / GraphRAG
7 | 完成工程師上傳 → 主管審核 / 退回 → 核准發布與版本追蹤
8 | 完成基本 Citation、RBAC、Audit Log、Query / Answer Log
9 | 完成 TimescaleDB 基礎資料寫入與查詢，累積 iPerf / PHY / KPI
10 | 完成 Phase 1 Unit / Integration / Acceptance / Golden Test
Phase 2：補強 Compile-Time RAG ＋ Benchmark 基礎
1 | 完成 File Type Detector、Vision / OCR / Image、Table / Excel Pipeline
2 | 完成 Knowledge Package、Schema Validation、Metadata、ACL、Version、Source
3 | 完成 Data Routing Rule 與 Document → Package → Validation → Routing → DB 端到端流程
4 | 完成 Entity Extraction / Normalization、Ontology Mapping 與 Neo4j 正式化
5 | 完成 Qdrant Payload / Filter / Version / ACL / Rebuild 正式化
6 | 完成 WiFi 競品 Benchmark 基礎轉檔、資料整理、繪圖與查詢
Phase 3：導入 Agentic RAG
1 | 完成 Intent Classifier、Fast / Agentic Path、Query Planner、Query Router
2 | 完成 Tool Contract、Tool Registry / Executor 與 CSIT / TimescaleDB / Neo4j / Qdrant / OpenClaw Tool 整合
3 | 完成 Evidence Validator、Context Builder、Citation Builder
Phase 4：加入 AI Analysis
1 | 完成 Root Cause / 進階 Benchmark Analysis / Similar Case / Recommendation
2 | 完成 AI Report Review / Report Summary / Answer Evaluation
Phase 5：企業級 AI 演進
1 | 導入 AI Workflow、Multi-Agent、Predictive AI、Trend Detection、自動 Benchmark 與主動補測建議

## Phase 1 詳細內容
Phase 1：AI KM MVP（Production Ready／第一版必做）
Phase 1 目標：沿用現有 POC 與既有系統，完成可正式使用的 AI KM；本階段同時納入設備預約與系統驗證申請單。Benchmark 決定移至 Phase 2。
工作群組 | 模組 / 功能 | 類型 | 是否必做 | 主要用途 | 完成標準
A. Portal & User Experience | AI KM Portal | Web 功能 | ✅ 必做 | AI KM 正式使用入口 | 工程師與主管可登入並使用核心功能
A. Portal & User Experience | Knowledge QA | AI 功能 | ✅ 必做 | 自然語言查文件、FAQ、Test Plan、Report | 回答可附基本來源
A. Portal & User Experience | Document Search | 搜尋功能 | ✅ 必做 | 搜尋技術文件、手冊、規格、Test Plan | 可依關鍵字與語意找到文件
A. Portal & User Experience | Report Search / Report Center | 搜尋 / 管理 | ✅ 必做 | 查正式測試報告、版本與狀態 | 可依產品、版本、日期與測項查找
A. Portal & User Experience | Basic Dashboard | Web 功能 | △ 建議 | 文件、報告、待審與基本使用狀態 | 先提供簡單統計，不做進階 BI
B. CSIT Integration | CSIT Document / Test Plan API | REST API | ✅ 必做 | 提供文件、Test Plan、產品、版本與測項 | AI KM 依正式 API 讀取 CSIT 資料
B. CSIT Integration | CSIT Report / Approval API | REST API | ✅ 必做 | 報告建立、查詢、下載與審核狀態 | Portal / OpenClaw / CSIT 狀態一致
B. CSIT Integration | CSIT ↔ AI KM API Contract | Contract | ✅ 必做 | 固定 Request / Response、權限、狀態與錯誤碼 | AI KM 不需理解 CSIT 內部實作即可串接
C. CSIT 新功能 | 設備預約 | Web / Workflow | ✅ 必做 | RD 預約部門設備，使用完由主管歸還 | CSIT 保存同一筆 Booking；衝突、權限與狀態可控
C. CSIT 新功能 | AI KM 設備預約入口 | AI / API | ✅ 必做 | 在問答平台查設備與協助填 Booking | 寫回 CSIT 正式 Booking，CSIT Web 可看到同一筆資料
C. CSIT 新功能 | 系統驗證申請單 | Web / Workflow | ✅ 必做 | RD 提交產品驗證需求並追蹤狀態 | CSIT 管理正式申請、審核、狀態與權限
C. CSIT 新功能 | AI KM 驗證申請入口 | AI / API | ✅ 必做 | 問答平台協助填申請與查進度 | 寫回 CSIT 正式申請單，CSIT Web 可看到同一筆資料
D. OpenClaw Integration | Local Excel Report | OpenClaw 功能 | ✅ 必做 | 自動測試後本機產生 Excel 報告 | 工程師可先檢查並補測
D. OpenClaw Integration | Engineer Upload / Test Result / Status | Tool / API | ✅ 必做 | 上傳確認報告、結果並查詢處理狀態 | report_id / test_run_id 可追蹤，LLM 不直接碰 CSIT DB
E. Basic RAG（POC 正式化） | MarkItDown / Parser 基礎 | 既有 POC | ✅ 沿用＋整理 | 第一版沿用既有解析能力 | 保留來源資訊，不直接發展完整 Document Intelligence
E. Basic RAG（POC 正式化） | Chunking / Embedding | 既有 POC | ✅ 沿用＋正式化 | 建立基本文件 Chunk 與向量 | 禁止整份文件單一 Chunk；可重跑
E. Basic RAG（POC 正式化） | Qdrant / Basic Vector Search | 既有 POC | ✅ 沿用＋正式化 | 基本語意搜尋 | 依最低 Payload / Chunk / Filter / Version / ACL 規格實作
E. Basic RAG（POC 正式化） | Neo4j / Basic GraphRAG | 既有 POC | ✅ 沿用＋正式化 | 基本實體關聯查詢 | 依最低 Ontology / Node / Relationship / Source 規格實作
F. Report Workflow | Excel Report Parser / Schema Validation | 固定程式 | ✅ 必做 | 解析與驗證正式 Excel 報告 | 缺必要欄位、型別或格式錯誤時拒絕
F. Report Workflow | Manager Review / Reject / Resubmit | 人工流程 | ✅ 必做 | 主管核准或退回報告 | 退回原因與重新上傳版本可追蹤
F. Report Workflow | Manager Direct Upload via CSIT | Workflow | ✅ 必做 | 主管由 CSIT 直接上傳正式報告 | 通過格式驗證後依權限流程發布
F. Report Workflow | Publish / Version Control | 固定 Workflow | ✅ 必做 | 控制正式知識發布與版本 | Draft 不可正式搜尋；歷程可追溯
G. TimescaleDB Foundation | Time-Series Ingestion | 固定程式 | ✅ 必做 | 保存 iPerf、PHY Rate、RF、KPI 時序數據 | 依 test_run_id 與時間寫入
G. TimescaleDB Foundation | Basic Query / Index / Retention | 資料庫能力 | ✅ 必做 | 基本 KPI 查詢與資料保存策略 | 先累積可用資料，不做進階 AI 分析
H. Security & Governance | Basic RBAC / ACL | 安全控制 | ✅ 必做 | Engineer、Manager、Admin 權限 | 不同角色只能執行被授權操作
H. Security & Governance | Basic Citation | AI 治理 | ✅ 必做 | 回答顯示文件、Report、Test Plan 來源 | 使用者可知道答案來源
H. Security & Governance | Audit / Query / Answer Log | 固定紀錄 | ✅ 必做 | 記錄查詢、上傳、審核、發布與回答 | 重要操作與 AI 行為可追溯
I. Test & Acceptance | Unit / Integration / Acceptance / Golden Test | 測試 | ✅ 必做 | 確認 P1 功能可正式使用 | 核心流程、權限、重跑與資料正確性通過

## Phase 2-5
Phase 2～5：Compile-Time RAG、Benchmark 基礎、Agentic RAG 與企業級演進
Phase | 項目 | 類型 | 用途 | 是否影響 Phase 1 | 建議導入時機 | 完成標準
Phase 2 | File Type Detector | Compile-Time RAG | 判斷文字、圖片、表格與文圖混合 | 否 | MVP 穩定後 | 不同內容走正確 Pipeline
Phase 2 | Vision / OCR / Image Pipeline | Document Intelligence | 理解截圖、流程圖、UI 與圖片文字 | 否 | File Type Detector 後 | 圖片資訊可搜尋與引用
Phase 2 | Table / Excel Pipeline | Document Intelligence | 解析 Excel 與表格欄列結構 | 否 | MVP 穩定後 | 保留型別、單位、欄列與來源位置
Phase 2 | Knowledge Package Schema | Compile-Time RAG | 統一 Metadata、Text、Table、Image、ACL、Version、Source | 否 | 文件處理基礎完成後 | 所有知識使用統一格式
Phase 2 | Schema Validation / Data Integrity | Knowledge Governance | 驗證欄位、型別、Unit、Range、ID | 否 | Knowledge Package 後 | 錯誤資料不可進正式 Routing
Phase 2 | Data Routing Rule | Knowledge Processing | 統一決定資料寫入 Qdrant / Neo4j / TimescaleDB | 否 | Schema Validation 後 | 各 Worker 不自行決定資料目的地
Phase 2 | Entity Extraction / Normalization | Knowledge Processing | 抽取並統一產品、版本、Band、Failure 等實體 | 否 | Knowledge Package 後 | 同義實體不重複，正式 ID 可追溯
Phase 2 | Ontology Mapping / Neo4j Upgrade | Neo4j | 依最低 Ontology 正式化 Node / Relationship | 否 | Entity Normalize 後 | 圖譜結構一致、來源可追溯且可重跑
Phase 2 | Qdrant Payload / Filter / Rebuild | Vector Search | 正式化 Payload、Chunk、Filter、Version、ACL 與 Rebuild | 否 | Knowledge Package / Routing 後 | 向量查詢具權限、版本與可重建性
Phase 2 | Document → Package → Validation → Routing → DB | End-to-End Pipeline | 串起完整知識建構流程 | 否 | P2 前述模組完成後 | 文件可穩定進入正確資料庫且可追溯
Phase 2 | WiFi 競品 Benchmark 轉檔 / 資料整理 | Benchmark 基礎 | 將競品資料轉為統一可比較格式 | 否 | Benchmark 欄位與口徑定義後 | 不同競品資料可用同一 Schema 比較
Phase 2 | WiFi 競品 Benchmark 繪圖 / 查詢 | Benchmark 基礎 | 提供圖表與基本條件查詢 | 否 | Benchmark 資料整理後 | 工程師可查詢與繪製比較結果；不含 AI 自動分析
Phase 3 | Intent Classifier | Agentic RAG | 判斷問題類型與複雜度 | 否 | Phase 2 穩定後 | 可區分文件、KPI、圖譜、報告與測試問題
Phase 3 | Fast / Agentic Path Selector | Agentic RAG | 簡單問題直查、複雜問題多步規劃 | 否 | Intent 完成後 | 降低延遲與不必要 Token
Phase 3 | Query Planner / Query Router | Agentic RAG | 規劃查詢並選擇資料來源 | 否 | Data Service 穩定後 | 路由可解釋、可記錄、有停止條件
Phase 3 | Tool Contract / Registry / Executor | Agentic RAG | 以白名單工具存取 CSIT、TimescaleDB、Neo4j、Qdrant、OpenClaw | 否 | Router 後 | 不得自由 SQL、Cypher、SSH
Phase 3 | Evidence Validator | Agentic RAG | 檢查 Published、Version、ACL、時效與衝突 | 否 | 多來源查詢後 | 不合格資料排除或標記
Phase 3 | Context / Citation Builder | Agentic RAG | 整合多來源證據並產生引用 | 否 | Evidence Validator 後 | 回答可追溯來源、版本與時間
Phase 4 | Root Cause Analysis | AI Capability | 分析可能根因與證據 | 否 | Phase 3 穩定後 | 列出證據、原因與信心
Phase 4 | Advanced Benchmark Analysis | AI Capability | 在 P2 Benchmark 基礎上做 AI 比較與差異分析 | 否 | P2 Benchmark + P3 Agentic Retrieval 後 | AI 可解釋差異與比較結果
Phase 4 | Similar Case / Recommendation | AI Capability | 搜尋歷史案例並提出後續檢查或補測建議 | 否 | Neo4j / Qdrant 穩定後 | 建議附證據且不直接執行
Phase 4 | AI Report Review / Summary | AI Assistant | 協助主管檢查缺漏、異常與摘要 | 否 | Phase 3 穩定後 | 不自動核准；摘要附來源
Phase 4 | Answer Evaluation | AI Governance | 評估答案完整性、正確性與低信心 | 否 | Golden Set 與 AI 能力完成後 | 可量化回答品質
Phase 5 | AI Workflow | Enterprise AI | 串接跨流程 AI Workflow | 否 | Phase 4 成熟後 | 權限與核准邊界清楚
Phase 5 | Multi-Agent Collaboration | Enterprise AI | 讓 QA、分析、報告與 Workflow Agent 協作 | 否 | 單一 Agent 成熟後 | 責任與停止條件明確
Phase 5 | Predictive AI / Trend Detection | Enterprise AI | 預測 Failure、Regression、KPI 風險與趨勢 | 否 | 有足夠歷史資料後 | 具量化準確率與實際價值
Phase 5 | Auto Benchmark / 主動補測建議 | Enterprise AI | 主動比較並提出補測方向 | 否 | Benchmark / Predictive / Workflow 成熟後 | 降低人工分析時間，仍保留人工決策

## POC沿用與修改
現有 POC 沿用、修改、新增與延後對照
模組 | 目前 POC | 處理方式 | 要修改 / 新增 | 目標 Phase | Owner | 優先度 | 理由
FastAPI / REST API | 已有 | Phase 1 沿用 | 先補 CSIT、Portal、Report、Query API | P1 | Anderson | P1 | MVP 可直接使用既有平台
Docker / Redis / Celery | 已有 | Phase 1 沿用 | 補基本部署、任務、Retry、Monitoring | P1 | Anderson | P1 | 不需重做
MarkItDown | 已有 | Phase 1 沿用 | MVP 先照現況；Phase 2 降級為 Text Converter | P1-P2 | 共同 | P1 | 先用再優化
Neo4j / GraphRAG | 已有 | Phase 1 沿用 | MVP 先基本 GraphRAG；Phase 2 補 Ontology / Normalize | P1-P2 | 共同 | P1 | 避免 MVP 被圖譜重構卡住
Qdrant | 已有 Client / RAG | Phase 1 沿用 | MVP 先基本向量搜尋；Phase 2 補 Metadata / ACL / Version | P1-P2 | 共同 | P1 | 先提供文件搜尋
Gradio / 現有 UI | 已有 | MVP 可暫用或延伸 | 正式 Portal 依實際需求逐步替換 | P1 | Anderson | P1 | 先能用，不追求完整 UI
CSIT Integration | 不足 | Phase 1 新增 | Document / Report / Test Plan / Approval API | P1 | 共同 | P1 | MVP 必須接正式文件來源
OpenClaw Integration | 已有部分 | Phase 1 擴充 | Excel / Report Upload、Test Result、Status | P1 | 共同 | P1 | 完成測試到報告流程
Excel Parser / Validation | 不足 | Phase 1 新增 | 解析正式測試報告與欄位驗證 | P1 | 共同 | P1 | 報告發布必要
TimescaleDB | 無 | Phase 1 基礎新增 | 先做寫入、查詢與資料累積 | P1 | 共同 | P1 | 避免後面沒有歷史數據
Knowledge Package | 不完整 | Phase 2 新增 | 統一內容、Metadata、ACL、Version、Source | P2 | Patty | P2 | 不阻擋 MVP
Document Intelligence | 不足 | Phase 2 新增 | File Type、Image、OCR、Table Pipeline | P2 | 共同 | P2 | 提升知識品質
Ontology / Entity Normalization | 無完整設計 | Phase 2 新增 | 固定 Node / Relation 與同義詞正規化 | P2 | 共同 | P2 | 從 Generic GraphRAG 升級
Agentic RAG | 無 | Phase 3 新增 | Planner、Router、Tools、Context、Evidence、Citation | P3 | 共同 | P3 | MVP 後導入
Root Cause / Benchmark | 無 | Phase 4 新增 | 網通領域分析能力 | P4 | Patty | P4 | 需先有資料與檢索底座
Multi-Agent / Predictive AI | 無 | Phase 5 延後 | 資料與單 Agent 成熟後再評估 | P5 | 共同 | P5 | 避免過早複雜化

## 架構原則
MVP First + Compile-Time RAG + Agentic RAG 架構原則
原則 | 說明 | Phase | 是否必須 | 驗收方式 | 備註
先做出能用的 AI KM | Phase 1 優先完成 Portal、CSIT、OpenClaw、基本 RAG、報告流程與治理 | P1 | 是 | MVP 驗收案例 | 不先重構所有底層
CSIT 為唯一 System of Record | 正式文件、報告、審核與版本狀態以 CSIT 為準 | P1 | 是 | Publish Workflow Test
沿用現有 POC | FastAPI、Docker、Redis、Celery、Neo4j、Qdrant、RAG / GraphRAG 先保留 | P1 | 是 | 端到端可用性測試
TimescaleDB 先開始累積資料 | Phase 1 先做基礎寫入與查詢，進階分析後續再做 | P1 | 是 | 資料寫入 / 查詢測試
AI 不自動核准報告 | 主管決策不可由 AI 取代 | P1-P5 | 是 | 治理流程測試
MarkItDown 僅為 Text Converter | MVP 可沿用；Phase 2 再加入圖片、表格與文圖混合 Pipeline | P2 | 是 | 格式分流測試
所有資料逐步轉為 Knowledge Package | Phase 2 統一 Metadata、ACL、Version、Source 與內容 Block | P2 | 是 | Schema Review
Neo4j 使用固定 Ontology | Phase 2 進行 Entity Normalize → Ontology Map → MERGE | P2 | 是 | 重跑不重複節點
簡單問題走 Fast Path | 避免所有問題都進多步 Agent 流程 | P3 | 是 | 延遲與成本比較
複雜問題才走 Agentic Path | Query Planner + Router + Multi-source Retrieval | P3 | 是 | 多來源測試集
LLM 不直接連資料庫或設備 | 只能透過受控 Data / Tool Service 與白名單工具 | P1-P3 | 是 | Security Review
所有正式答案逐步強化 Citation | MVP 先提供基本來源，Phase 3 完成完整版本、Test Run 與時間引用 | P1-P3 | 是 | 引用完整率

## Phase 工期估算
AI KM Phase 1～5 工期估算
估算前提 | 2 人開發團隊；既有 POC 可部分沿用；非所有工作皆可完全平行；實際時程依文件複雜度、CSIT/OpenClaw 整合範圍、測試資料量滾動調整。
Phase | 階段名稱 | 建議工期 | 約當週數 | 累計工期 | 工期判斷重點
Phase 1 | AI KM MVP（Production Ready） | 3～4 個月 | 12～16 週 | 3～4 個月 | POC 正式化、CSIT/OpenClaw 整合、Report Workflow、設備預約、驗證申請單、Citation、RBAC、Audit、TimescaleDB、整合測試
Phase 2 | Compile-Time RAG Enhancement | 2.5～3.5 個月 | 10～14 週 | 5.5～7.5 個月 | Document Intelligence、Knowledge Package、Schema / Routing、Qdrant / Neo4j 正式化、WiFi 競品 Benchmark 基礎轉檔／繪圖／查詢
Phase 3 | Enterprise Agentic Knowledge Retrieval | 2～3 個月 | 8～12 週 | 7.5～10.5 個月 | Intent、Planner、Router、Tool、Evidence Validator、多來源整合與 Citation
Phase 4 | AI Analysis & Review | 2～3 個月 | 8～12 週 | 9.5～13.5 個月 | Root Cause、Benchmark、Similar Case、Recommendation、Report Review；受歷史資料成熟度影響
Phase 5 | Enterprise AI Evolution | 3～6+ 個月 | 12～24+ 週 | 12.5～19.5+ 個月 | Multi-Agent、Predictive AI、Trend Detection、AI Workflow；應依資料量與前四階段成效決定是否啟動
主管版建議說法
Phase 1 | 約 3～4 個月 |  |  |  | 正式可用 MVP
Phase 2 | 約 2～3 個月 |  |  |  | 知識品質與資料治理
Phase 3 | 約 2～3 個月 |  |  |  | Agentic RAG
Phase 4 | 約 2～3 個月 |  |  |  | AI 分析能力
Phase 5 | 約 3～6 個月以上 |  |  |  | 企業級 AI 演進；不建議現在承諾固定完成日
重要說明 | 最新調整：設備預約與系統驗證申請單留在 Phase 1；Benchmark 基礎功能移至 Phase 2。因此 Phase 1 約 12～16 週，Phase 2 約 10～14 週。
排程原則 | Phase 並非完全不可重疊。Phase 1 中後段可提前定義 Knowledge Package、Qdrant Payload、Neo4j Ontology 等 Phase 2 前置設計，以降低整體工期。

## 實際工作分工
AI KM 實際工作分工 v2.4
分工基準：CSIT 全部由Patty開發與維護；Anderson不熟 CSIT，因此不負責 CSIT 內部程式。Patty同時負責 AI KM 核心架構、資料模型、規格與最終驗收；Anderson以既有 AI POC 為基礎，主責 AI KM 工程實作。CSIT 與 AI KM 的交界以 API Contract 切開。排程自 2026/8/10 起算，依預估工期上限、工作日（週一～週五）及主要負責人可平行開發估算；實際日期會隨需求與驗收調整。
階段 | 工作群組 | 工作項目 | Patty（CSIT＋架構） | Anderson（AI KM 實作） | 主要負責 | 驗收／交付重點 | 預估工期 | 預計完成日 | 前置依賴 | 可平行
P1 | 開發基礎 | Git / Branch / PR / Review 規範 | 主導規範、Merge Gate、Review | 依規範開發 AI KM | Patty | AI 產碼不可直接 Merge；核心變更需 Review | 2～3 天 | 2026-08-12 | 無 | 否
P1 | AI KM 基礎 | FastAPI / REST API 骨架 | 定 API Contract、Review | 主實作 FastAPI、Router、Swagger、Exception | Anderson | API 分層、統一錯誤格式、不可硬編碼 | 3～5 天 | 2026-08-14 | Git 規範 | 部分
P1 | AI KM 基礎 | Docker / Redis / Celery / 環境設定 | Review 架構與部署邊界 | 主實作與維護 | Anderson | 服務可獨立啟動、Retry、設定集中管理 | 3～5 天 | 2026-08-21 | FastAPI 基礎骨架 | 是
P1 | CSIT | CSIT 既有程式整理與正式 API | 主實作；CSIT 程式、Service、Controller、DB 由Patty負責 | 不修改 CSIT 內部程式 | Patty | 保留既有 Web；新增正式整合 API | 1～2 週 | 2026-08-26 | API Contract 初版 | 是
P1 | CSIT | CSIT ↔ AI KM API Contract | 主導 Request/Response、權限、狀態、錯誤碼 | 依 Contract 實作 AI KM Client / Adapter | Patty | 同事不需理解 CSIT 內部，只依 Contract 串接 | 3～5 天 | 2026-09-02 | CSIT 現況盤點 | 部分
P1 | CSIT | 文件 / Test Plan / Report / Approval API | 主實作 CSIT API 與 Service | 實作 AI KM 端呼叫與測試 | Patty | 正式資料仍以 CSIT 為準 | 1～1.5 週 | 2026-09-11 | CSIT API Contract | 是
P1 | CSIT 新功能 | 設備預約 | 主實作 CSIT Web、Booking Service、DB、衝突檢查、權限 | 依 API Contract 實作 KM 查詢／填單入口 | Patty | CSIT 與 KM 建立的是同一筆 Booking | 1.5～2 週 | 2026-09-25 | CSIT API / 權限規則 | 是
P1 | CSIT 新功能 | 系統驗證申請單 | 主實作 CSIT Web、資料模型、Workflow、權限 | 依 API Contract 實作 KM 填單／查詢入口 | Patty | 正式申請、審核、狀態皆由 CSIT 管理 | 1.5～2 週 | 2026-10-09 | CSIT API / Workflow 規則 | 是
P1 | OpenClaw | Report Upload / Test Result / Status | 定 Tool Contract、CSIT 對接與流程；負責 CSIT 端 | 主實作 AI KM / OpenClaw 端 Tool、Adapter | 共同 | LLM 不直接碰 CSIT DB；操作可追蹤 | 1～1.5 週 | 2026-10-20 | Tool Contract、CSIT API | 是
P1 | 報告流程 | Engineer Upload → Review → Reject → Publish | 主導規則並主實作 CSIT Workflow | 實作 AI KM 端狀態同步與查詢 | Patty | Draft 不可正式搜尋；主管核准不可由 AI 取代 | 1～1.5 週 | 2026-10-29 | CSIT Report / Approval API | 部分
P1 | 文件處理 | Excel Report Parser / Schema Validation | 定義正式欄位、Schema、驗收案例 | 主實作 Parser / Validator | Anderson | 缺欄拒絕、型別正確、錯誤可追蹤 | 1～1.5 週 | 2026-10-29 | 正式欄位 Schema | 是
P1 | RAG | 既有 POC：MarkItDown / Chunk / Embedding | 定正式化最低規格與 Review | 主導整理既有 POC、重構與測試 | Anderson | 禁止整份文件單一 Chunk；保留來源資訊 | 1～1.5 週 | 2026-11-09 | FastAPI / 環境骨架 | 是
P1 | Qdrant | 基本向量搜尋 | 定 Payload / Chunk / Filter / Version / ACL 規格 | 主實作 Collection、Upsert、Search、測試 | Anderson | 同 chunk_id+version 重跑不重複；Draft/無權限查不到 | 1～1.5 週 | 2026-11-18 | Knowledge Schema 最低規格、Chunk/Payload 規格 | 是
P1 | Neo4j | 基本 GraphRAG | 定最低 Ontology、Node、Relationship、來源規則 | 主實作節點、關係、Cypher、MERGE、測試 | Anderson | 不可把整篇文章直接當知識節點 | 1～1.5 週 | 2026-11-27 | 最低 Ontology / Source 規格 | 是
P1 | TimescaleDB | 基礎時序資料 | 主導 Schema、KPI、Tag、test_run_id、資料邊界 | 主實作 Hypertable、Repository、Query API | Anderson | 大量 iPerf/PHY/KPI 與文件資料分離 | 1～1.5 週 | 2026-12-08 | TimescaleDB Schema | 是
P1 | 治理 | RBAC / Citation / Audit / Query Log | 定規則、CSIT 權限來源與驗收案例 | 主實作 AI KM Filter、Middleware、Log | 共同 | 權限不能靠 Prompt；回答必須可追溯 | 1～1.5 週 | 2026-12-17 | CSIT 權限來源、API 骨架 | 部分
P1 | AI KM Portal | Search / QA / Dashboard | 定功能範圍與驗收 | 主實作 Portal 與 AI KM API 串接 | Anderson | Portal 不直接操作 CSIT DB | 1.5～2 週 | 2026-12-31 | RAG / API 可用 | 部分
P1 | 測試 | Unit / Integration / Acceptance / Golden Test | 主導 Integration、Acceptance、Golden Test | 主導 AI KM Unit Test，協助 Integration | 共同 | 不能只驗證 API 200；要驗資料、版本、權限、重跑 | 1.5～2 週 | 2027-01-14 | P1 核心功能完成 | 否
P2 | Benchmark 基礎 | WiFi 競品 Benchmark 轉檔 / 繪圖 / 查詢 | 定義比較欄位、數據口徑、CSIT 資料來源與驗收；負責 CSIT 端必要 API | 主實作轉檔、資料整理、圖表與 AI KM 查詢入口 | 共同 | Phase 1 先完成可用的 Benchmark 轉檔／繪圖／查詢；AI 自動分析與 Recommendation 留在 Phase 4 | 2～3 週 | 2027-02-04 | Benchmark 欄位/口徑、資料來源 | 是
P2 | Document Intelligence | File Type Detector | 定分類與輸出規則 | 主實作 | Anderson | 不同格式必須走正確 Pipeline | 3～5 天 | 2027-02-11 | Knowledge Package 規格 | 是
P2 | Document Intelligence | Vision / OCR / Image Pipeline | 定抽取內容、來源追蹤、驗收案例 | 主實作 | Anderson | 不得憑空補正式資料；保留來源位置 | 1.5～2 週 | 2027-02-25 | File Type Detector | 是
P2 | Document Intelligence | Table / Excel Pipeline | 定欄位、單位、型別、表格規則 | 主實作 | Anderson | 不可破壞表格欄列關係 | 1～1.5 週 | 2027-03-08 | Knowledge Package / Table Schema | 是
P2 | Knowledge Package | Knowledge Package Schema | 主導設計、版本、來源、ACL、Metadata | 依 Schema 實作 Model / Validator / Serializer | Patty | 後續資料庫皆由統一 Package 進入 | 1 週 | 2027-02-11 | P1 經驗回饋 | 部分
P2 | Schema Validation | 資料完整性與欄位驗證 | 定 Validation Rule | 主實作 Validator 與測試 | Anderson | 驗證失敗停止，不讓 AI 自行補造正式欄位 | 1 週 | 2027-03-15 | Knowledge Package Schema | 部分
P2 | Data Routing | 資料分流規則 | 主導 Qdrant / Neo4j / TimescaleDB / CSIT 邊界 | 依規則實作 Router / Adapter | Patty | Parser 不得直接自由寫入各資料庫 | 3～5 天 | 2027-02-18 | Knowledge Package Schema、DB 邊界 | 部分
P2 | Neo4j | Entity / Normalization / Ontology | 主導 Ontology、Relationship Matrix、命名規則 | 主實作 Extraction、Normalize、MERGE | Patty | 同義實體不可重複；關係名稱固定 | 1.5～2 週 | 2027-03-04 | Knowledge Package / Master Data | 是
P2 | Qdrant | Payload / Filter / Rebuild | 主導 Payload、Filter、版本與重建規則 | 主實作 Index / Rebuild / Filter | Patty | 可由來源文件完整重建 | 1～1.5 週 | 2027-03-15 | Knowledge Package / Qdrant v1 | 是
P2 | 整合 | Document → Package → Validation → Routing → DB | 主導流程與驗收 | 主實作 Pipeline 工程化 | 共同 | 端到端可重跑、可追蹤、不可重複 | 1.5～2 週 | 2027-03-29 | P2 前述模組完成 | 否
P3 | Agentic RAG | Intent Classifier | 定問題分類與 Golden Set | 主實作與評估 | Anderson | 分類結果可量測 | 1～1.5 週 | 2027-04-07 | Golden Set | 是
P3 | Agentic RAG | Fast / Agentic Selector | 定策略、成本、延遲門檻 | 主實作 | Anderson | 簡單問題不必全部走 Agent | 3～5 天 | 2027-04-14 | Intent Classifier | 部分
P3 | Agentic RAG | Query Planner | 定允許步驟、停止條件、工具邊界 | 主實作 Planner | Anderson | 限制步數、Token、逾時與工具白名單 | 1.5～2 週 | 2027-04-28 | Tool Contract | 是
P3 | Agentic RAG | Query Router | 定 CSIT / Timescale / Neo4j / Qdrant 路由規則 | 主實作 Router | Anderson | 路由結果需可追蹤與解釋 | 1～1.5 週 | 2027-05-07 | 資料來源 Contract | 是
P3 | Tool | Tool Contract / Tool Registry / Executor | 主導 Tool Contract 與 CSIT Tool 邊界 | 主實作 Registry / Executor | 共同 | LLM 不得自由 SQL、Cypher、SSH | 1.5～2 週 | 2027-05-21 | CSIT/DB Tool 邊界 | 是
P3 | Evidence | Evidence Validator | 定 Approved / Version / ACL / 時效規則 | 主實作 | Anderson | 不合格證據排除或標記 | 1 週 | 2027-05-28 | ACL / Version / Citation 規則 | 是
P3 | Answer | Context / Citation Builder | 定 Citation 格式與追溯規則 | 主實作 | Anderson | 答案可追到文件、版本、Test Run、時間 | 1～1.5 週 | 2027-06-08 | Evidence Validator | 部分
P4 | AI Analysis | Root Cause Analysis | 主導領域規則、證據要求與驗收 | 主實作分析 Pipeline | 共同 | 必須區分證據、推論與信心 | 2～3 週 | 2027-06-29 | P3 多來源檢索、歷史資料 | 是
P4 | AI Analysis | Benchmark Analysis | 主導比較條件、數據口徑與 CSIT/Timescale 資料定義 | 主實作 Query、分析、圖表、摘要 | 共同 | 不同條件資料不可硬比較 | 1.5～2 週 | 2027-07-13 | P2 Benchmark 基礎資料、P3 Agentic Retrieval | 是
P4 | AI Analysis | Similar Case / Recommendation | 定相似條件、推薦規則與驗收 | 主實作檢索與生成 | Anderson | 建議必須引用歷史證據 | 1.5～2 週 | 2027-07-27 | 歷史資料、Graph/RAG | 是
P4 | AI Review | Report Review / Summary | 定 Review Rule；CSIT 審核流程由你維護 | 主實作 AI Review / Summary | 共同 | AI 只輔助，不取代主管正式核准 | 1～1.5 週 | 2027-08-05 | Report Workflow、Citation | 是
P4 | Evaluation | Answer Evaluation | 主導 Golden Set、評分與正式驗收 | 主實作 Evaluation Runner | 共同 | 正確性、Citation、權限、穩定性都要量測 | 1～1.5 週 | 2027-08-16 | Golden Set、前述 AI 能力 | 否
P5 | AI Workflow | 跨流程 AI Workflow | 主導業務流程與風險邊界 | 主實作 Orchestration | 共同 | 先單流程穩定再串聯 | 2～3 週 | 2027-09-06 | P1-P4 穩定 | 部分
P5 | Multi-Agent | Multi-Agent Collaboration | 決定是否需要、角色與權限邊界 | 主實作 Agent / Orchestration | Anderson | 不得為了多 Agent 而多 Agent | 2～4 週 | 2027-10-04 | 單 Agent Workflow 穩定 | 是
P5 | Predictive AI | Predictive AI / Trend Detection | 主導資料條件、目標、評估指標 | 主實作資料處理 / 模型服務 | 共同 | 資料不足就不啟動 | 4～8+ 週 | 2027-11-29 | 足夠歷史 TimescaleDB 資料 | 是
P5 | Automation | Auto Benchmark / 主動補測建議 | 定觸發規則、CSIT/設備操作邊界與驗收 | 主實作 Workflow / Notification | 共同 | 預設提供建議；自動操作必須受控且可稽核 | 2～4 週 | 2027-12-27 | Benchmark / Predictive / Workflow | 部分

## 分工摘要
AI KM 分工摘要 v2.4
角色 | 主要定位 | 主責範圍 | 不需要負責 | 交界方式 | 最重要驗收
Patty | CSIT Owner＋AI KM Architecture Owner | CSIT 全部開發；CSIT API；設備預約；驗證申請；Knowledge Package；Data Routing；Qdrant/Neo4j/TimescaleDB 核心規格；Tool Contract；權限/發布/版本；Integration/Acceptance | 不需要把 FastAPI、Docker、RAG Pipeline、Qdrant/Neo4j 工程實作全部自己寫完 | Patty提供 CSIT API Contract 與 AI KM 核心規格給Anderson | 架構正確、資料正確、權限/版本正確、跨系統整合與最終驗收
Anderson | AI KM Implementation Owner | 既有 POC 正式化；FastAPI；Docker/Redis/Celery；Document Intelligence；Parser；RAG；Chunk/Embedding；Qdrant/Neo4j/TimescaleDB 工程實作；Agentic RAG；Portal；Unit Test | 不負責修改 CSIT 內部程式、CSIT DB Schema、CSIT Workflow 與既有 CSIT 商業邏輯 | 只依 CSIT API Contract 呼叫 CSIT；依Patty定義的 Schema/Ontology/Payload/Tool Contract 實作 | 程式可維護、可重跑、有自動測試，且不得自行改核心 Schema/架構
共同 | 系統整合與 AI 能力落地 | OpenClaw 串接、Tool 整合、RBAC/Citation/Audit、Integration Test、Root Cause/Benchmark、Evaluation | 避免兩邊各自做一套相同功能 | CSIT 負責正式交易與資料；AI KM 負責智慧查詢/分析/自然語言入口 | 同一份正式資料、兩種入口；錯誤可追蹤、結果可驗證
CSIT 與 AI KM 的責任切線
CSIT | 正式資料、Web、DB、Service、Workflow、Approval、Booking、Validation Request | → | CSIT API Contract | → | AI KM
AI KM | FastAPI、Adapter、RAG、Qdrant、Neo4j、TimescaleDB、Agent、Portal | ← | 只透過正式 API 取得／寫入 CSIT 資料 | ← | CSIT 不讓 AI KM 直接碰 DB
分工原則
1 | CSIT 是Patty熟悉且既有的系統，因此 CSIT 內部修改全部由Patty負責；不要為了平均分工硬交給Anderson。
2 | Anderson原本就是 AI POC 開發者，因此 AI KM 的 FastAPI、RAG、資料庫工程實作、Agent 與 Portal 應讓Anderson主責。
3 | Qdrant、Neo4j、TimescaleDB 的『怎麼存、存什麼、怎麼驗』由Patty定；『把規格寫成可維護程式』主要由Anderson做。
4 | Patty不需要把 AI KM 所有核心程式都自己寫；Patty的責任是把架構與規格鎖住並做最終驗收。
5 | 兩人交界一律用 Contract：CSIT API Contract、Knowledge Package Schema、Payload、Ontology、Tool Contract、Test Case。