## Slide 1
AI KM Phase 1 本週進度
2026-W33｜v2.6 來源核對與 WP0/WP1 正式部署
AI KM MVP（Production Ready）
報告日期：2026-08-13
證據截止：2026-08-11 16:42（Asia/Taipei）
週中更新；週三 17:00 前新增證據須另建修訂版
Phase 1 21.1%
1 / 7

## Slide 2
主管摘要
來源 Gate 已解除；技術 Gate 通過，流程 Gate 尚未關閉
Phase 1
21.1%
12～16 週｜目標 2027-01-14
WP0／WP1
94%／96%
已部署至真實系統
來源基準
v2.6 Excel 已納管
SHA 4c5a4782e727…
本週結論
• v2.6 原始 Excel 已納管並核對 SHA，來源缺失 Gate 解除
• WP0 FastAPI contract 已部署至真實系統，legacy 與 v1 API 並存
• WP1 完成 checkpoint、shadow rollback、真實 production rollback 與修正後再部署
• 乾淨 GitHub rollout 分支已推送，未上傳 secrets、database dumps 或 image archives

## Slide 3
Phase 1 範圍與時程
依 v2.6 Excel：WP0～WP8，Production Ready MVP 12～16 週
WP0 FastAPI／REST API 與測試基線
Anderson｜2026-08-14
94%
WP1 Docker／Redis／Celery／環境正式化
Anderson｜2026-08-21
96%
WP2 CSIT Adapter／Booking／Validation Request 入口
Patty Contract／Anderson Client｜2026-10-09
0%
WP3 OpenClaw／Report Workflow Adapter
共同｜2026-10-29
0%
WP4 Excel Parser／基本 RAG 正式化
Anderson｜2026-11-09
0%
WP5 Qdrant／Neo4j 基本檢索
Anderson｜2026-11-27
0%
WP6 TimescaleDB 基礎
Anderson｜2026-12-08
0%
WP7 RBAC／Citation／Audit／Portal
共同／Anderson Portal｜2026-12-31
0%
WP8 Phase 1 整合與驗收
共同｜2027-01-14
0%

## Slide 4
WP0｜94%
FastAPI／REST API 與測試基線｜Excel 目標 2026-08-14
Contract
100%
Implementation
100%
Tests
100%
E2E
86.7%
Delivery
60%
本週證據
• legacy 與 v1 health/version contract 通過
• 正式 chat Webwright 通過，console/network errors=0
• rollout 分支 pytest 90 passed 與 frontend build 通過
剩餘 Gate
rollout Draft PR、Reviewer、Merge 與去識別化 Webwright artifact；未完成前保留 6 分 delivery 與 2 分 E2E 缺口。

## Slide 5
WP1｜96%
Docker／Redis／Celery／環境正式化｜Excel 目標 2026-08-21
Contract
100%
Implementation
100%
Tests
100%
E2E
100%
Delivery
60%
本週證據
• shadow rollback 與 candidate gate 通過
• 第一次 production cutover 異常後成功回退，修正後第二次部署通過
• checkpoint、workers、Beat、search 與 rollback dry-run 通過
實際故障處理
第一次 cutover 的 /search 500 立即觸發 production rollback；修正 HTTP Request trace propagation、補 regression test，再通過 candidate 與第二次正式部署。

## Slide 6
Gate、風險與待決策
技術通過不等於 PR／Review／Merge 流程完成
G0 API baseline｜技術通過／流程待關
正式 API 與 Webwright 通過；缺 rollout PR review／merge 與 durable E2E artifact
G1 Job reliability｜技術通過／流程待關
真實回退、worker、Beat、search 與 checkpoint 通過；缺 rollout PR review／merge
G2 CSIT／Booking／Request｜阻塞
等待 Patty 提供正式 API、Booking collision、Validation Request 與權限 Contract
主要風險
• rollout 分支尚無 Draft PR／Review／Merge，不能宣稱 WP0/WP1 100%
• 原始 Webwright 與 shadow run artifact 仍在部署主機，GitHub 只有摘要
• Excel 兩個分工工作表標題殘留 v2.4，需 Owner 確認文件標籤
• WP2 依賴 Patty 的 CSIT API、Booking、Validation Request 與 ACL Contract
待主管決策
• 指定 reviewer，先處理 PR #5，再審查 stacked rollout branch
• 確認 v2.6 工作簿內部 v2.4 標題是否只需文件更正
• 確認是否將去識別化 Webwright／shadow evidence 上傳為 PR artifact
• Patty 提供 WP2 Contract 與可開始日期；未提供前不猜測 CSIT 欄位

## Slide 7
下週承諾
以可下載證據、Contract 與 Gate 為完成單位
1
建立並 Review rollout Draft PR，關閉 WP0/WP1 delivery Gate
2
保存去識別化 E2E／rollback artifact，讓驗收證據可下載
3
由 Patty 核對 v2.6 原檔與提供 WP2 CSIT Contract
4
只有 G0/G1 流程 Gate 與 WP2 前置條件滿足後才開始 WP2
完成定義：Evidence 可下載、PR 有 reviewer、Gate 狀態明確；WP2 Contract 未取得前不開始正式實作。