## Slide 1
AI KM 改善進度週報
2026-W33｜v2.6 進度管理基準週
Phase 1 AI KM MVP（Production Ready）
報告日期：2026-08-13
統計期間：2026-08-10～2026-08-12 17:00（Asia/Taipei）
全計畫 11.5%
1 / 7

## Slide 2
主管摘要
本週結論：Phase 1 已有前置實作成果，但 Gate 尚未正式關閉
全計畫
11.5%
01_AI_KM_Phase規劃_v2.6.xlsx
Phase 1
19.1%
WP0 85%｜WP1 87%
主管關注
v2.6 原始 Excel 尚未存在於 Git，規劃來源 Gate 阻塞
WP0 無 review／merge 與正式入口 E2E artifact
v2.6 取代舊版 Phase 規劃並鎖定 Anderson／Patty 責任切線
WP0／WP1 驗收分支 CI 六個 job 全部成功
WP0 PR #2 無 review／merge；WP1 仍無 PR
設備預約與驗證申請入口納入 Phase 1；Benchmark 基礎移至 Phase 2

## Slide 3
Phase 1～5 總進度
規劃完成不等於實作完成；Phase 分數由所屬 WP 平均
Phase 1 AI KM MVP
19.1%
Phase 2 Compile-Time RAG
0%
Phase 3 Agentic RAG
0%
Phase 4 AI Analysis
0%
Phase 5 Enterprise Evolution
0%
全計畫進度 11.5%（15 個 WP 等權平均）

## Slide 4
本週 WP 成果
只呈現有 commit、PR、CI 或驗收證據的工作
WP0｜85%
FastAPI／REST API 與測試基線
• head 19d0751e
• PR #2 open，無 review／merge
• 驗收分支 WP0 CI 三個 job 成功
• 正式入口 E2E 尚缺 artifact
WP1｜87%
Docker／Redis／Celery／環境正式化
• head cfe5eb0d
• CI 三個 job 全部成功
• 隔離 runtime restart/idempotency
• 無 PR／review／merge
WP2～WP13：0%｜依 v2.6 新 WP 對應，無實作證據

## Slide 5
Gate 與品質狀態
Gate 未通過，不以程式存在或單一測試成功替代
G0 API baseline｜條件通過
驗收分支 CI green；缺 PR review/merge 與正式入口 E2E artifact
G1 Job reliability｜條件通過
CI green 與隔離 runtime 證據；缺 PR/merge、正式環境故障演練
G2～G8｜未開始
WP2～WP13 無實作證據

## Slide 6
風險與待主管決策
本週需要明確 owner 與 Gate 判定
主要風險
1. v2.6 原始 Excel 尚未存在於 Git，規劃來源 Gate 阻塞
2. WP0 無 review／merge 與正式入口 E2E artifact
3. WP1 無 PR，尚未進入正式 review
4. WP2 依賴 CSIT API、Booking、Validation Request Contract；Anderson 不得猜測
待主管決策
1. 由規劃 Owner 提供並核對 v2.6 原始 Excel
2. 確認 WP0 修正與 merge gate owner
3. 確認 WP1 reviewer 與 PR 時程
4. 由 Patty 提供 WP2 的 CSIT API／Booking／Validation Request Contract

## Slide 7
下週承諾
承諾以可驗證輸出與 Gate 為單位
1
完成 WP0 review／merge 與正式入口 E2E artifact
2
建立並審查 WP1 PR
3
取得 Contract 且前置 Gate 關閉後才啟動 WP2 Client／Adapter 與兩項入口；未取得時只做 fake adapter／contract test
4
建立 W34 JSON、Evidence、Markdown 與候選 PPTX
下週完成定義：有 commit、測試、Evidence、PR/Gate 狀態，且 W34 JSON／Markdown／PPTX 數字一致。